## 2
第二轮城市街区立面综合整治提升项目清单汇总表
归属 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 完成时限 | 责任单位 | 业主单位 | 资金来源 | 备注
市级 | 1 | 嘉禾路片区街区立面整治提升 | 北起南山路，沿嘉禾路，南至富山转盘，约3.6公里。 | 2018年10月底 | 市建设局、思明区政府 | 筼筜街道 嘉莲街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 2 | 湖滨南路片区街区立面整治提升 | 西起湖滨中路，沿湖滨南路，东至嘉禾路，约1.96公里。 | 2018年10月底 | 市建设局、思明区政府 | 梧村街道 筼筜街道 嘉莲街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 3 | 湖滨北路片区街区立面整治提升 | 西起湖滨中路，沿湖滨北路，东至嘉禾路，约3.56公里。 | 2018年10月底 | 市建设局、思明区政府 | 筼筜街道 嘉莲街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 4 | 火车站周边街区立面整治提升 | 西起金榜山路，沿厦禾路，东至东浦路，北起湖滨南路，沿湖滨东路，南至站南路，约2公里。 | 2018年10月底 | 市建设局、思明区政府 | 梧村街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 5 | 莲前东路片区街区立面整治提升 | 西起云顶中路，沿莲前东路，东至会展路，约3公里。 | 2018年10月底 | 市建设局、思明区政府 | 莲前街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 6 | 莲前西路片区街区立面整治提升 | 西起嘉禾路富山转盘，沿莲前西路，东至云顶中路，约3.44公里。 | 2018年10月底 | 市建设局、思明区政府 | 莲前街道 嘉莲街道 梧村街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 7 | 湖里区嘉禾路地铁口沿线街区立面整治提升工程 | 沿嘉禾路，北起石鼓山立交，经塘边站、仙岳路龙门天下，至吕岭路。改造内容包括拆违、碰窗改造、立面改造、店招改造、管线改造、绿化美化等项目。 | 2018年10月底 | 市建设局、湖里区政府 | 殿前街道 湖里街道 江头街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 8 | 地铁1号线集美学村站周边 | 约18栋建筑需整治，涉及：屋顶基站迁改、碰窗改造、广告拆除、立面粉刷、空调机位规整、门窗修饰、增设女儿墙、坡屋顶 | 2018年10月底 | 市建设局、集美区政府 | 集美街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
区级 | 9 | 黄厝、溪头下、沙坡尾片区街区立面整治提升 | 涉及部分建筑外立面提升、拆违、改碰窗、管线缆化或规整等项目。 | 2018年10月底 | 思明区政府 | 滨海街道 厦港街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 10 | 湖滨西路、思明南路片区街区立面整治提升 | 湖滨西路片区北起东渡路，沿湖滨西路，南至厦禾路，约1.3公里；思明南路片区北起大同路，沿思明南路，南至南普陀厦大西门，约2.8公里。 | 2018年10月底 | 思明区政府 | 鹭江街道 中华街道 厦港街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 11 | 湖里区殿前一路、五路街区立面整治提升工程 | 从石鼓山立交桥，到长岸路交接处止；从外来员工青年学校，到圆缘园摄影室;以及沿边支路。改造内容包括拆违、碰窗改造、立面改造、店招改造、管线改造、绿化美化等项目。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 殿前街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 12 | 湖里区殿前三路、四路街区立面整治提升工程 | 从北站社区铁路家园前转盘起，至石鼓山立交桥止；从殿前一路红绿灯，到殿前派出所;以及沿边支路。改造内容包括拆违、碰窗改造、立面改造、店招改造、管线改造、绿化美化等项目。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 殿前街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 13 | 湖里区殿前二路、六路街区立面整治提升工程 | 从长岸路杏林大桥清洁楼，到殿前六路交接处；从高殿大厦，到成功大道;以及沿边支路。改造内容包括拆违、碰窗改造、立面改造、店招改造、管线改造、绿化美化等项目。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 殿前街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 14 | 湖里区台湾街街区立面整治提升工程 | 北起仙岳路，沿台湾街，南至吕岭路。改造内容包括拆违、碰窗改造、立面改造、店招改造、管线改造、绿化美化等项目。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 江头街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
区级 | 15 | 湖里区禾山路街区立面整治提升工程 | 北起华信混凝土公司，沿禾山路，南至仙岳路。改造内容包括拆违、碰窗改造、立面改造、店招改造、管线改造、绿化美化等项目。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 江头街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 16 | 湖里区祥店路街区立面整治提升工程 | 北起祥岭路，沿祥店路，南至金尚路，以及沿边支路。改造内容包括拆违、碰窗改造、立面改造、店招改造、管线改造、绿化美化等项目。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 江头街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 17 | 湖里区东荣、金鼎片区第五立面整治提升工程 | 北起仙岳路，沿东渡路东侧，南至金鼎路，涉及东荣、金鼎片区。改造内容包括第五立面改造及环境配套改造等。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 湖里街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 18 | 湖里区东渡、新港片区第五立面整治提升工程 | 北起金鼎路，沿东渡路东侧，南至湖滨北路，涉及东渡、新港片区。改造内容包括第五立面改造及环境配套改造等。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 湖里街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 19 | 湖里区南山片区第五立面整治提升工程 | 西起华嘉路，沿南山路南侧，东至华荣路，涉及南山片区。改造内容包括第五立面改造及环境配套改造等。 | 2018年10月底 | 湖里区政府 | 湖里街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 20 | 集美区田集连接线（下蔡、浒井、双塔段） | 约85栋建筑需整治，涉及拆违、女儿墙、坡屋顶改造、门窗线条修饰等 | 2018年10月底 | 集美区政府 | 侨英街道 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 21 | 环城北路支路城西路（环城北路－西桥路）1公里 | 涉及拆违、改碰窗、立面改造、管线规整等项目 | 2018年10月底 | 同安区政府 | 同安区建设局 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
区级 | 22 | 环城北路支路中山路（环城北路－西桥路）0.65公里；环城北路支路三秀路（中山路－环城北路）1公里 | 涉及拆违、改碰窗、立面改造、管线规整等项目 | 2018年10月底 | 同安区政府 | 同安区建设局 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 23 | 环城东路支路埔前路（环城东路－凤山路）0.5公里，环城南路支路凤山路（南门桥－环城南路）1.7公里 | 涉及拆违、改碰窗、立面改造、管线规整等项目 | 2018年10月底 | 同安区政府 | 同安区建设局 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 24 | 环城东路（东桥－环城南路）3公里 | 涉及拆违、改碰窗、立面改造、管线规整等项目 | 2018年10月底 | 同安区政府 | 同安区建设局 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 25 | 环城南路（烧灰路口－同丙路）0.7公里 | 涉及拆违、改碰窗、立面改造、管线规整等项目 | 2018年10月底 | 同安区政府 | 同安区建设局 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 26 | 环城南路（同集路－环城西路）1公里 | 涉及拆违、改碰窗、立面改造、管线规整等项目 | 2018年10月底 | 同安区政府 | 同安区建设局 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 27 | 环城西路（银湖中路－环城南路）1.5公里 | 涉及拆违、改碰窗、立面改造、管线规整等项目 | 2018年10月底 | 同安区政府 | 同安区建设局 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 28 | 翔安大道隧道口（肖厝） | 肖厝村西南侧沿街裸露建筑、老旧建筑、围墙立面、坡屋顶改造、村庄环境整治、缆线整治等项目 | 2018年10月底 | 翔安区政府（翔安区建设局） | 新店镇政府 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
区级 | 29 | 翔安大道高速口（洪溪村） | 洪溪村东侧沿街裸露建筑、老旧建筑、围墙立面、坡屋顶改造、村庄环境整治、缆线整治等项目 | 2018年10月底 | 翔安区政府（翔安区建设局） | 马巷镇政府 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定
| 30 | 翔安区洪钟大道 | 洪钟大道祥福路至海翔大道段，约1.8公里；涉及裸露建筑、老旧建筑、围墙立面改造、环境整治等项目 | 2018年10月底 | 翔安区政府（翔安区建设局） | 新店镇政府 | 市、区财政 | 市、区分担比例由市政府确定