## Sheet1
第二轮市政设施和园林绿化综合整治提升改造项目表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目类别 | 投资规模 （亿元） | 责任单位 | 计划完成时间
合计（项目85个,改造道路全长74.72km） |  |  |  | 15.8674
一、主干道市政设施、园林绿化提升项目(改造道路全长20.44km，项目3个) |  |  |  | 2.5072
1 | 厦禾路道路提升 | 线路全长5.3km。 ①局部铣刨旧沥青混凝土路面，铺设4cmSMA改性沥青混凝土，面积：170940㎡，更换可调式井盖； ②1座跨线桥，3座人行天桥美化。 | 城市道路改造 | 0.67932 | 市市政园林局 | 2018年底前
2 | 云顶路（枋钟路—莲前东路）道路提升 | 线路全长7km； ①铣刨旧沥青混凝土路面，铺设4cmSMA改性沥青混凝土，面积：155496㎡，更换可调式井盖； ②5座地下通道，1座车行通道美化，1座天桥。 | 城市道路改造 | 0.93984 |  | 2018年底前
3 | 环湖里大道（枋湖北—莲前东路）道路改造提升工程 | 线路全长8.138km； 一、前埔路：①前埔中路至莲前东路段：铣刨水泥混凝土路面，铺设应力吸收层1cm,铺设6cmAC-16中粒式沥青混凝土，铺设4cmSMA改性沥青混凝土，面积：8640㎡更换可调式井盖；②吕岭路至前埔中路段：铣刨旧沥青混凝土路面，铺设4cmSMA改性沥青混凝土，面积：20438㎡，更换可调式井盖；③2座地下通道美化整治；④人行道公共设施归整迁改，自行车道沥青路面铺设。 二、金山路：①人行道景观提升，铺设新型25×50透水砖面积18880㎡，更换下沉式检查井增设隔离墩；铣刨旧沥青混凝土路面，铺设4cmSMA改性沥青混凝土，面积：106480㎡，更换可调式井盖；②规范道路公共设施。③4座人行通道，1座车行通道美化；④1座跨线增设声屏障，美化。 | 城市道路改造 | 0.888 |  | 2018年底前
二、 以线带片区级道路综合改造项目(7个片区，项目67个,道路综合改造全长53.98km) |  |  |  | 10.2967
1.禾祥东片区(项目5个，改造道路全长4.36km) |  |  |  | 1.2642
4 | 禾祥东路电力及弱电缆化和道路提升改造工程 | 全长1360m，红线宽度20m；绿化景观提升；架空线缆化、电力、弱电、车行道等提升改造。燃气1.2Km，给水管道改造DN400-1500M。 | 道路综合 | 0.46932 | 思明区政府 | 2018年底前
5 | 后埭溪路（湖滨南路-厦禾路段）提升改造工程 | 全长670m，红线宽度16m；绿化景观提升；架空线缆化、弱电、人行道、车行道、城市家具改造。 | 道路综合 | 0.17594 |  | 2018年底前
6 | 凤屿路（湖滨南路-厦禾路段）提升改造工程 | 全长551m，红线宽度18m；绿化景观提升；架空线缆化、燃气、弱电、人行道、车行道、城市家具改造。 | 道路综合 | 0.14847 |  | 2018年底前
7 | 金榜路（湖滨南路-厦禾路段）提升改造工程 | 全长667m，红线宽度16m；绿化景观提升；电力扩容、燃气、弱电、人行道、车行道、城市家具改造。 | 道路综合 | 0.17206 |  | 2018年底前
8 | 汇文路（湖滨中路-湖滨东路段）提升改造工程 | 全长1108m，红线宽度14m；绿化景观提升；电力扩容、弱电、人行道、车行道、城市家具改造。 | 道路综合 | 0.29844 |  | 2018年底前
2.厦港片区（项目4个，改造道路全长4.50km) |  |  |  | 1.4365
9 | 思明南路（镇海路至钟鼓隧道口段）提升改造工程 | 全长2.46km，红线宽度20m；车行道（铣刨加铺，部分路段破除重建）、人行道（高强彩砖改为大尺寸透水砖）；绿化景观提升；10KV架空电缆落地缆化，缆化电力缆沟敷设在道路南侧人行道下；雨水篦及井盖更换。 | 道路综合 | 0.88879 | 思明区政府 | 2018年底前
10 | 寿山路提升改造工程 | 全长0.32km，红线宽度13m；车行道（铣刨加铺）、人行道（花岗岩铺装）；绿化景观提升；雨污水分流；雨水篦及井盖更换。 | 道路综合 | 0.09773 |  | 2018年底前
11 | 民族路提升改造工程 | 全长1.0km，红线宽度13m；车行道（铣刨加铺）、人行道（大尺寸透水砖）；绿化景观提升；10KV架空电缆落地缆化，缆化电力排管敷设在道路南侧人行道下；雨水篦及井盖更换。 | 道路综合 | 0.22176 |  | 2018年底前
12 | 大学路（演武路至蜂巢山路段）提升改造工程 | 全长0.72km，红线宽度13m；车行道（铣刨加铺）、人行道（大尺寸透水砖）；绿化景观提升；架空管线落地缆化，新建电力、电信排管合理优化管线；雨污水分流；雨水篦及井盖更换。 | 道路综合 | 0.22818 |  | 2018年底前
3.江头片区(项目9个，改造道路全长4.14km） |  |  |  | 0.58902
13 | 江顺二路（江顺路—江头北路） | 线路改造全长90m,路面白改黑630平米、人行道透水铺砖540平米，并含雨水、污水管网改造及绿化景观改造提升。 | 道路综合 | 0.0080627 | 湖里区政府 | 2018年底前
14 | 江顺路（江顺路—江头北路） | 线路改造全长440m,路面白改黑3080平米、人行道透水铺砖2640平米，并含雨水、污水管网改造及绿化景观改造提升。 | 道路综合 | 0.039022 |  | 2018年底前
15 | 江华里区间道路（江华路—江头西路、屿埔路—仙岳路） | 线路改造全长629m,路面白改黑5634平米、人行道透水铺砖3756平米，并含雨水、污水管网改造及绿化景观改造提升。 | 道路综合 | 0.061219 |  | 2018年底前
16 | 江宁里区间道路（江头西路—江南西路、道路1、道路2） | 线路改造全长431m,路面白改黑4900平米、人行道透水铺砖4620平米，并含雨水、污水管网改造及绿化景观改造提升。 | 道路综合 | 0.059163 |  | 2018年底前
17 | 江浦南里区间道路（台湾街—江浦北里、江头东路—江浦南里） | 线路改造全长901m,路面白改黑13050平米、人行道透水铺砖10483平米，并含雨水、污水管网改造及绿化景观改造提升。 | 道路综合 | 0.15445 |  | 2018年底前
18 | 乌石浦南路（兴山路—乌石浦路） | 线路改造全长436m,路面白改黑4000平米、人行道透水铺砖5400平米，并含雨水、污水管网改造及绿化景观改造提升。 | 道路综合 | 0.060601 |  | 2018年底前
19 | 双埔路北 | 人行道提升改造；绿化景观提升；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.064804 |  | 2018年底前
20 | 金昌路（唐庄—金尚路） | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；绿化景观提升；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.05818 |  | 2018年底前
21 | 金尚辅路（金盛路—金昌路） | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；绿化景观提升；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.083512 |  | 2018年底前
4.火炬片区(项目5个，改造道路全长1.87km） |  |  |  | 0.4713
22 | 火炬东路（火炬路—粮油批发市场、火炬路—厦门立方家居有限公司） | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；绿化景观提升；架空线缆化下地；新建雨、污管道；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；新建给水、燃气管；城市家具。 | 道路综合 | 0.25848 | 湖里区政府 | 2018年底前
23 | 创业路（二期综合楼—火炬东路） | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；架空线缆化下地；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；新建给水、燃气管；城市家具。 | 道路综合 | 0.0582 |  | 2018年底前
24 | 新丰二路(新丰三路—马垄路) | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；绿化景观提升；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.057001 |  | 2018年底前
25 | 火炬三路(火炬路—兴隆路) | 车行道加铺沥青层；绿化景观提升；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.03918 |  | 2018年底前
26 | 兴园路 | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.05844 |  | 2018年底前
5.殿前片区(项目8个，改造道路全长4.45km） |  |  |  | 0.92526
27 | 殿前一路（长虹路-殿前四路 | 改动道路横断面布置；车行道加铺沥青层；拓宽车行道；人行道提升改造；绿化景观提升；架空线缆化下地；新建雨水管道；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.18948 | 湖里区政府 | 2018年底前
28 | 殿前二路（长岸路-殿前六路） | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；架空线缆化下地；雨污分流；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.12264 |  | 2018年底前
29 | 殿前三路 | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；架空线缆化下地；雨污分流；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.18588 |  | 2018年底前
30 | 殿前四路（殿前一路-殿前三路） | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；架空线缆化下地；雨污分流；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.12468 |  | 2018年底前
31 | 殿前五路 | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.0384 |  | 2018年底前
32 | 殿前六路（长岸路-殿前六路） | 车行道加铺沥青层；人行道提升改造；架空线缆化下地；雨污分流；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.21012 |  | 2018年底前
33 | 高殿北路（成功大道—高殿路） | 车行道局部破损沥青路面修复；人行道提升改造；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.0067468 |  | 2018年底前
34 | 高殿路（长岸路—殿前六路） | 车行道局部破损沥青路面修复；人行道提升改造；现状雨、污管清淤及修复；现状井盖更换；城市家具。 | 道路综合 | 0.047315 |  | 2018年底前
6.翔安火炬片区(项目27个，改造道路全长25.70km) |  |  |  | 4.1705
35 | 巷西路市政设施提升改造工程 | 本次道路改造长约1650米(G324国道至巷南路)，宽24米。主要进行路面病害处理、铣刨、铺设沥青面层；人行道改造提升；埋设雨、污水管等。 | 道路综合 | 0.57435 | 翔安区政府 | 2018年底前
36 | 洪钟大道(翔安南路至海翔大道) | 项目位于翔安区洪钟大道，实施范围分为南北段。南段为翔安南路至新莲路口，长约1.8公路；北段为宋板路至海翔大道，长约1.6公里，主要建设内容：沿街景观工程、绿化改造提升、强电缆化工程、弱电缆化工程等。 | 道路综合 | 1.2174 |  | 2018年6月底前
37 | 舫山南路（莲塘北路） | 火炬一期道路（西亭路-翔安北路)长度1677.42米，面积40258.08平米,病害处理面积15725.8125平米,加铺面层31451.625平米,人行道、非机动车改造15096.78平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.22572 |  | 2018年底前
38 | 翔天路（西坂路） | 火炬一期道路（马新路-郑庄路)长度1454.32米，面积30540.72平米,病害处理面积13634.25平米,加铺面层27268.5平米,人行道、非机动车改造8725.92平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.17459 |  | 2018年底前
39 | 翔天路（西坂路西段） | 火炬一期道路（郑庄路-翔安大道)长度337.15米，面积7080.15平米,病害处理面积3160.78125平米,加铺面层6321.5625平米,人行道、非机动车改造2022.9平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.040475 |  | 2018年底前
40 | 翔海路（许庄路） | 火炬一期道路（翔安大道-后亭路)长度1537.84米，面积32294.64平米,病害处理面积14417.25平米,加铺面层28834.5平米,人行道、非机动车改造9227.04平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.18462 |  | 2018年底前
41 | 翔星路（郑亭路） | 火炬一期道路（翔安大道-后亭路)长度1379.31米，面积28965.51平米,病害处理面积12931.03125平米,加铺面层25862.0625平米,人行道、非机动车改造8275.86平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.16559 |  | 2018年底前
42 | 舫山东二路（西亭路） | 火炬一期道路（春光路-春波路)长度787米，面积25184平米,病害处理面积10821.25平米,加铺面层21642.5平米,人行道、非机动车改造7870平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.14202 |  | 2018年底前
43 | 春波路（后亭路） | 火炬一期道路（西亭路-翔安北路)长度1353.87米，面积28431.27平米,病害处理面积12692.53125平米,加铺面层25385.0625平米,人行道、非机动车改造8123.22平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.16253 |  | 2018年底前
44 | 春云路（纵二路） | 火炬一期道路（郑亭路-西亭路)长度507.16米，面积7607.4平米,病害处理面积2852.775平米,加铺面层5705.55平米,人行道、非机动车改造3042.96平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.043038 |  | 2018年底前
45 | 春风路（纵一路） | 火炬一期道路（西坂路西段-郑亭路)长度355.32米，面积5329.8平米,病害处理面积1998.675平米,加铺面层3997.35平米,人行道、非机动车改造2131.92平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.030153 |  | 2018年底前
46 | 春风路 | 火炬一期道路（许庄路-西坂路西段)长度671.83米，面积10077.45平米,病害处理面积3779.04375平米,加铺面层7558.0875平米,人行道、非机动车改造4030.98平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.057012 |  | 2018年底前
47 | 横七路 | 火炬一期道路（后亭路-东侧断头路)长度258.12米，面积3871.8平米,病害处理面积1451.925平米,加铺面层2903.85平米,人行道、非机动车改造1548.72平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.021904 |  | 2018年底前
48 | 春光路（郑庄路） | 火炬一期道路（西坂路西段-郑亭路)长度419.8米，面积8815.8平米,病害处理面积3935.625平米,加铺面层7871.25平米,人行道、非机动车改造2518.8平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.050397 |  | 2018年底前
49 | 春光路 | 火炬一期道路（许庄路-西坂路西段)长度590.4米，面积8856平米,病害处理面积3321平米,加铺面层6642平米,人行道、非机动车改造3542.4平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.050102 |  | 2018年底前
50 | 小州路(横五路) | 火炬一期道路（纵一路-西坂路)长度256.41米，面积3846.15平米,病害处理面积1442.30625平米,加铺面层2884.6125平米,人行道、非机动车改造1538.46平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.021759 |  | 2018年底前
51 | 翔海二路（横三路） | 火炬一期道路（后亭路-东侧断头路)长度340米，面积5100平米,病害处理面积1912.5平米,加铺面层3825平米,人行道、非机动车改造2040平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.028853 |  | 2018年底前
52 | 春唯路（纵六路北段） | 火炬一期道路（西坂路-北侧断头路)长度292.59米，面积4388.85平米,病害处理面积1645.81875平米,加铺面层3291.6375平米,人行道、非机动车改造1755.54平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.024829 |  | 2018年底前
53 | 翔岳路(东浦路) | 火炬一期道路（翔安大道-新马路)长度1459.96米，面积37520.972平米,病害处理面积13687.125平米,加铺面层27374.25平米,人行道、非机动车改造15621.572平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.20847 |  | 2018年底前
54 | 舫山南路（莲塘南路） | 火炬一期道路（海翔大道-西亭路)长度1171.13米，面积25764.86平米,病害处理面积10979.34375平米,加铺面层21958.6875平米,人行道、非机动车改造8197.91平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.14626 |  | 2018年底前
55 | 翔虹路（横九路） | 火炬一期道路（春光路-西亭村)长度671.94米，面积10079.1平米,病害处理面积3779.6625平米,加铺面层7559.325平米,人行道、非机动车改造4031.64平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.057021 |  | 2018年底前
56 | 春雷路（纵四路） | 火炬一期道路（翔明路-西亭路)长度740米，面积11100平米,病害处理面积4162.5平米,加铺面层8325平米,人行道、非机动车改造4440平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.062797 |  | 2018年底前
57 | 春波路（后亭南路） | 火炬一期道路（新马路-西亭村)长度262.29米，面积7344.12平米,病害处理面积2295.0375平米,加铺面层4590.075平米,人行道、非机动车改造3672.06平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.040102 |  | 2018年底前
58 | 春波路 | 火炬一期道路（)长度1354米，面积28434平米,病害处理面积12693.75平米,加铺面层25387.5平米,人行道、非机动车改造8124平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.16255 |  | 2018年底前
59 | 翔明路+春光路（浦亭路） | 火炬一期道路（西亭路-马新路)长度1668.04米，面积33360.8平米,病害处理面积14595.35平米,加铺面层29190.7平米,人行道、非机动车改造10008.24平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.19047 |  | 2018年底前
60 | 横二路 | 火炬一期道路（春风路-纵五路)长度430.68米，面积6460.2平米,病害处理面积2422.575平米,加铺面层4845.15平米,人行道、非机动车改造2584.08平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.036548 |  | 2018年底前
61 | 纵五路 | 火炬一期道路（许庄路-西坂路)长度599.84米，面积8997.6平米,病害处理面积3374.1平米,加铺面层6748.2平米,人行道、非机动车改造3599.04平米,并完善交通信号灯、多杆多箱合一，排水工程等。 | 道路综合 | 0.050903 |  | 2018年底前
7.同安老城区(项目9个，改造道路全长8.97km) |  |  |  | 1.44
62 | 凤山路提升改造工程 | 道路1363.932米、宽30米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等；绿化景观提升。 | 道路改造 | 0.18 | 同安区政府 | 2018年底前
63 | 中山路提升改造工程 | 道路631.907米、宽14~22米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等；绿化景观提升。 | 道路改造 | 0.144 |  | 2018年底前
64 | 环城东路提升改造工程 | 道路2480米、宽18米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等；绿化景观提升。 | 道路改造 | 0.336 |  | 2018年底前
65 | 碧溪路提升改造工程 | 道路1393.93米、宽7.5~14.25米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等；绿化景观提升。 | 道路改造 | 0.18 |  | 2018年底前
66 | 岳东路提升改造工程 | 道路678.433米、宽30米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等；绿化景观提升。 | 道路改造 | 0.144 |  | 2018年底前
67 | 同辉路提升改造工程 | 道路1300米、宽24米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等；绿化景观提升。 | 道路改造 | 0.24 |  | 2018年底前
68 | 朝晖路提升改造工程 | 道路366米、宽30米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等；绿化景观提升。 | 道路改造 | 0.108 |  | 2018年底前
69 | 铺前路提升改造工程 | 道路537米、宽7米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等 | 道路改造 | 0.072 |  | 2018年底前
70 | 凤碧路提升改造工程 | 道路214.229米、宽12米白改黑，交通标示牌，路灯,缆线沟、雨污水管网及燃气管道等 | 道路改造 | 0.036 |  | 2018年底前
三、 片区外绿化提升改造项目(3个区域，项目15个) |  |  |  | 3.0635
1.本岛(项目1个) |  |  |  | 0.1
71 | 本岛市政桥梁绿化改造提升工程 | 改造提升本岛符合结构安全的市政桥梁绿化景观，包括人行天桥、高架桥、立交桥、跨线桥的三角梅彩化。共28座，投资约1000万。（具体桥梁数量待结构安全报告出具后方可明确）。 | 桥梁绿化 | 0.1 | 市市政园林局 | 2018年底前
2.集美区(项目11个) |  |  |  | 2.83
72 | 厦门大桥集美端互通立交立体绿化工程 | 4公里匝道护栏两侧三角梅彩化、绿化景观提升，浇灌系统 | 园林绿化 | 0.13 | 路桥集团 | 2018年底前
73 | 杏林大桥集美端互通立交立体绿化工程 | 约6公里高架桥三角梅彩化、绿化景观提升、浇灌系统 | 园林绿化 | 0.2 |  | 2018年底前
74 | 集美大桥集美端互通立交立体绿化工程 | 约7公里高架桥三角梅彩化、绿化景观提升、浇灌系统 | 园林绿化 | 0.4 |  | 2018年底前
75 | 沈海高速（集美段）绿化提升工程 | 对集美高速沿线约20公里绿地，长势不良地块进行整治提升，绿化景观提升 | 园林绿化 | 0.2 |  | 2018年底前
76 | 集灌路绿化提升工程（厦门大桥-324国道） | 沿线道路红线内及两侧绿地全线提升与街区立面无缝衔接，集灌路高架桥三角梅彩化、绿化景观提升、浇灌系统，天桥彩化 | 园林绿化 | 0.35 |  | 2018年底前
77 | 海翔大道（集灌路-同安界）绿化提升工程 | 全长约8.8公里，道路红线内及两侧绿地绿化提升，面积约8万平方米，沿线高架三角梅彩化 | 园林绿化 | 0.3 | 公路局 | 2018年底前
78 | 新阳大桥集美端互通立交立体绿化工程 | 1.5公里匝道护栏两侧三角梅彩化，浇灌系统 | 园林绿化 | 0.05 |  | 2018年底前
79 | 杏锦路立体绿化工程 | 后埔立交及杏锦路跨线桥约7.5公里，跨线桥三角梅彩化，浇灌系统，天桥彩化 | 园林绿化 | 0.3 |  | 2018年底前
80 | 集美大道绿化提升工程 | 全长约8公里，道路红线内及两侧绿地绿化提升、浇灌系统及跨线桥三角梅彩化，浇灌系统，天桥彩化 | 园林绿化 | 0.25 |  | 2018年底前
81 | 田集连接线彩化提升工程 | 全长约6.6公里，中分带及道路两侧绿地部分重要节点彩化，面积约3万平方米，海田立交三角梅彩化，浇灌系统 | 园林绿化 | 0.25 |  | 2018年底前
82 | 西滨路-杏滨路立体绿化彩化工程 | 全长约8公里，补植开花植物，体现一年四季不同彩化效果，沿线约3公里高架桥三角梅彩化，浇灌系统，天桥彩化 | 园林绿化 | 0.4 |  | 2018年底前
3.海沧区(项目3个) |  |  |  | 0.1335
83 | 新景路拓宽改造绿化提升工程 | 拟结合新景路道路拓宽工程进行绿化，种植桃花心木、大叶紫薇、紫荆等乔灌木，增设浇灌系统。道路总长约1.4km，改造面积约2.5万平方米 | 园林绿化 | 0.0687 | 海沧区政府 | 2018年底前
84 | 马青路（石塘立交-慈济宫）南侧慢行绿道绿化提升改造工程 | 拟结合马青路高架桥改造工程对道路南侧（石塘立交-慈济宫）原有慢行系统进行改造提升，种植凤凰木、紫薇、美人蕉等乔灌木，增设公交车停靠港湾。道路总长约7km，改造面积约2.5万平。 | 园林绿化 | 0.06 |  | 2018年底前
85 | 钟山村南侧环境整治工程 | 拟对建筑拆除后破损地面硬化，拓宽绿化带，种植香樟、红车等乔灌木，对原有大榕树保护及休憩空间恢复。改造长度300m，面积约2700㎡。 | 园林绿化 | 0.0048 |  | 2018年底前