## 2018年全市公共停车设施计划完成项目一览表
附件1
2018年全市公共停车设施计划完成项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 所在辖区 | 状态 | 开工时间 | 完工时间 | 建设规模 |  |  |  |  | 停车形式 | 车库类型 | 投资建设计划（万元） | [5 empty] | 项目形象进展 | 存在问题 | 责任(建设）单位 | 责任（建设）单位 | 联系人及电话 | 备注
[7 empty] | 项目介绍 | 建设面积 | 占地面积 | 车位数 | 层数 | 地上/地下 | 机械/自走 | 投资模式 | 总投资 | 累计完成 | 2018年计划 | 2018累计总投资 | 2月投资额
| 计划投用项目 | [8 empty] | 9807 |  |  |  |  | 196217.57 |  | 50806.42
1 | 凤凰园公共停车库 | 市级 | 思明区 | 在建 | 2017.4 | 2018.5 | 利用现有地块，建设公共停车设施 |  |  | 122 | 一层 | 地下 | 自走 | 市财政出资 | 2982 | 2100 | 982 | 100 | 0 | 二月份施工进展暂缓 | 无 | 思明区政府 | 市政建设开发有限公司 | 赖桂林18906025275 | 市为民办实事项目
2 | 政府收储地块地面公共停车场 |  | 思明区 |  | 2018.1 |  |  |  |  | 387 |  | 地面 | 自走 | 企业自筹 | 197 |  | 197 |  |  |  |  | 市土地开发总公司 | 市土地开发总公司 | 黄志坚13959277655 | 包括沙坡尾、原农科所、集美学村3个公共停车场
3 | 厦门大学演武场操场地下公共停车场 | 市级 | 思明区 | 在建 | 2015.1 | 2018.6 | 利用政府收储地块建设地面停车场 |  |  | 2300 | 二层 | 地下 | 自走 | 厦门大学筹资 | 75000 | 75233 | 0 | 0 | 0 | 已完工 | 无 | 厦门大学 | 厦门市演武场投资管理有限公司 | 杨夙15859238815
4 | 体育中心公共停车场 | 市级 | 思明区 | 在建 | 2015.12 | 2018.12 | 结合体育中心项目建设，同步建设地下二层公共停车设施 |  |  | 791 | 二层 | 地下 | 自走 | 市财政出资 | 33607 | 14075 | 6507 | 1100 | 150 | 二层楼承板安装完成，混凝土浇筑完成75%。幕墙次龙骨安装完成90%，檩条安装完成55% | 无 | 厦门市体育局 | 市体育局 | 陈成典13806069748 | 市为民办实事项目
5 | 洪文斑鸠山公园公共停车场 | 区级 | 思明区 | 在建 | 2016.12 | 2018.12 | 为结合公园建设，建设公共停车场 |  | 5300 | 163 | 一层 | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 4294 | 2235 | 2459 | 400 | 250 | 已进场施工，部分区域底板施工及边坡景观档墙施工。（开工许可证办理中，工规变更已完成） | 无 | 思明区政府 | 思明区政府 | 沈燎原13606053173 | 市为民办实事项目
6 | 莲坂西老旧小区公共停车场 | 区级 | 思明区 | 在建 | 2017.2 | 2018.12 | 小区提升改造项目 |  |  | 240 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 120 | 88 | 48 | 16 | 10 | 项目施工中 | 无 | 思明区政府 | 思明区政府 | 范新群13030888977
7 | 金尚路检察院段林荫公共停车场 | 区级 | 湖里区 | 在建 | 2017.12 | 2018.1 | 位于湖里区金尚路检察院东侧，为地面自走式停车场。 | 4350 | 4350 | 117 |  | 地面 | 自走 | 企业自筹 | 237 | 237 | 17 | 17 | 0 | 完工待验收 | 无 | 湖里区政府 | 湖里区政府 | 林胜男 | 市为民办实事项目
8 | 金尚路高HOUSE段林荫公共停车场 | 区级 | 湖里区 | 在建 | 2017.12 | 2018.1 | 位于湖里区禹州高HOUSE东侧，为地面自走式停车场。 | 4640 | 4640 | 136 |  | 地面 | 自走 | 企业自筹 | 189 | 189 | 9 | 9 | 0 | 完工待验收 | 无 | 湖里区政府 | 湖里区政府 | 林胜男
9 | 集美新城滨水小区东侧公交首末站和公共停车场 | 市级 | 集美区 | 在建 | 2016.12 | 2018.12 | 结合集美新城滨水小区东侧公交首末站同步建设停车场 |  |  | 498 |  | 地上 | 自走 | 市财政出资 | 9302 | 3765 | 3050 | 829 | 0 | 一月主体结构封顶，完成砌体 二月份施工进度暂缓 | 无 | 市土地开发总公司 | 市土地开发总公司 | 石悦麟13616045023 | 市为民办实事项目
10 | 宁宝公园地下停车场 | 区级 | 集美区 | 在建 | 2016.6 | 2018.4 | 结合宁宝公园建设，同步建设地下一层自走式公共停车设施 | 22602 |  | 622 |  | 地面+地下 | 自走 | 区财政出资 | 10586.84 | 4200 | 1586.84 | 200 | 100 | 地下室装修收尾，地上风雨廊架施工基本完成。 | 无 | 集美区政府 | 集美区政府 | 陈新哲13860413862 | 省、市为民办实事项目
11 | 黄庄三角地块公共停车场 | 区级 | 集美区 | 在建 | 2018.9 | 2018.12 | 利用黄庄三角地块，建设地面公共停车设施 |  | 8646 | 159 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 182.58 | 10 | 172.58 | 0 | 0 | 已进场，但由于村民阻挠，无法施工，正在与灌口镇政府协调 | 无 | 集美区政府 | 集美区政府 | 阮剑维13806058580 徐建光13860465433
12 | 龙船路168号公共停车场 | 区级 | 集美区 | 在建 | 2017.8 | 2018.4 | 利用龙船路168号项目改造，同步建设地面公共停车设施 |  |  | 100 |  | 地面 | 自走 | 街道出资 | 95 | 95 | 20 | 20 | 0 | 完工 | 无 | 集美区政府 | 集美区政府 | 林长青18650438903 | 结合绿化工程建设
13 | 新阳大道北侧公共停车场 | 市级 | 海沧区 | 在建 | 2018.01 | 2018.06 | 新阳大道北侧绿化景观工程附建停车场 | 20000 | 20000 | 102 |  | 地面 | 自走 | 市财政出资 | 8216 | 450 | 1000 | 330 | 0 | 二月份施工进展暂缓 | 无 | 厦门市马銮湾新城开发建设总指挥部 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 王旭辉18606007728 | 结合景观工程建设
14 | 凤山社区、东瑶书院公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2018上半年 | 2018年第一季度 | 利用凤山社区公园、凤山戏台、凤山菜市场边角地建设公共停车设施 |  |  | 114 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 113 | 12.77 | 113 | 12.77 | 4.23 | 已进场施工，完成工程15% |  | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 季映阳13606019944 | 市为民办实事项目
15 | 海沧美丽乡村公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2018年 | 2018年第四季度 | 计划在凤山社区周边边角地、东瑶书院周围、贞岱村便民服务中心周围建设公共停车设施 |  |  | 159 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 315 | 17.03 | 275 | 4.23 | 4.23 | 凤山社区施工完成进度15%，东瑶村完成立项、贞岱村完成前期 | 无 | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 季映阳13606019944 | 包括贞岱村便民服务中心、后井内坑社一期、二期、田厝堀、海沧社区老人活动中心5个公共停车场
16 | 霞光北路北侧地块公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2018.1 | 2018.3 | 拟利用该地块建设临时停车场，并对周边绿化进行改造提升 |  | 3785 | 100 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 图纸修改，停车地块移动,地形测量图纸已出。 | / | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 陈仕杰 18750931659
17 | 石室禅院公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.8 | 2018.3 | 利用石室禅院改造项目，同步建设公共停车设施 | 4700 |  | 159 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 97 | 97 | 500 | 7 | 0 | 已竣工验收 | / | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 王万川13860118160 | 结合景观改造建设
18 | 东屿一路东侧公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.9 | 2018.2 | 对东屿一路东侧停车场进行改造提升 |  |  | 76 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 已竣工验收，并投入使用 | / | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 康棋昌15306009022
19 | 卫生院大楼公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.4 | 2018.3 | 利用原有地块，建设花天改造卫生院大楼地面公共停车设施 | 2500 |  | 50 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 80.15 | 80.15 | 0 | 0 | 0 | 已完工 | / | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 陈仕杰18750931659
20 | 桥南2#排洪渠水上立体停车库 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.4 | 2018.4 | 利用桥南2#排洪渠上方建设立体停车库 |  |  | 55 |  | 地上 | 机械 | 区财政出资 | 500 | 320 | 180 | 0 | 0 | 地下室部分施工完成，排洪渠南侧桩基施工完成，前期手续方面，划拨国有用地使用权（因是否上土管会的无法确定而暂缓） | 项目暂缓 | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 陈仕杰18750931659
21 | 厦门一中海沧校区公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2018.1 | 2018.8 | 结合厦门一中海沧校区高中部建设，同步建设地上一层自走式公共停车设施 | 13300 |  | 360 |  | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 5796 | 1067.97 | 4000 | 67.97 | 67.39 | 2018年2月2日完成施工招标，现在办理中标通知书及进场施工准备工作。 | / | 海沧区政府 | 海沧区政府 | 章恒13774660964
22 | 环东海域滨海旅游浪漫线公共停车场 | 市级 | 同安区 | 在建 | 2018.1 | 2018.10 | 结合环东海域滨海旅游浪漫线景观配套工程建设，同步建设美峰公园、官浔溪公园地下自走公共停车设施 |  |  | 1600 | 一层 | 地下 | 自走 | 市财政出资 | 24000 | 7800 | 25000 | 4700 | 2000 | 地下室桩基工程已完成，正在进行主体施工 | 无 | 厦门市环东海域新城开发建设指挥部 | 环东海域新城开发建设指挥部 | 林开历13606062512纪伟强13696926288 | 省、市为民办实事项目，结合景观工程建设
23 | 同安新城公交首末站和公共停车场 | 市级 | 同安区 | 在建 | 2016.4 | 2018.12 | 结合同安新城公交首末站项目建设，同步建设地上自走公共停车设施。 |  |  | 410 |  | 地上 | 自走 | 市财政出资 | 9122 | 5152 | 1640 | 760 | 0 | 一月设备安装收尾和室外工程施工，二月份施工进度暂缓 | 无 | 市土地开发总公司 | 市土地开发总公司 | 石悦麟13616045023 | 市为民办实事项目
24 | 雪樵公园公共停车场 | 区级 | 同安区 | 开工 | 2018.3 | 2018.10 | 结合社区绿化工程及公园建设，同步建设公共停车设施 | 61697 | 待定 | 339 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 500 | 10 | 490 | 0 | 0 | 3月份开标 | 无 | 同安区政府 | 同安区政府 | 杨冬宇13400755753 | 市为民办实事项目
25 | 文笔塔公园西南侧公共停车场 | 区级 | 同安区 | 开工 | 2018.3 | 2018.12 | 结合公园建设，同步建设地面公共停车设施 | 5640 | 5640 | 88 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 200 | 20 | 180 | 0 | 0 | 已完成招标，准备进场施工 | 无 | 同安区政府 | 同安区政府 | 杨冬宇13400755753
26 | 马巷镇美丽乡村公共停车场 | 区级 | 翔安区 | 在建 | 2018.3 | 2018.12 | 结合社区活动中心同步建设公共停车设施 | 1850 | 1850 | 65 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 已进场施工围挡，准备安排施工材料进场施工。 | 无 | 翔安区政府 | 翔安区政府 | 叶三春 13950031566 | 市为民办实事项目 包含垵边社区、窗东社区、山亭社区3个公共停车场
27 | 洪钟大道公共停车场 | 区级 | 翔安区 | 在建 | 2017.6 | 2018.8 | 对洪钟大道沿街景观进行提升，并同步建设公共停车设施 | 5400 | 5400 | 160 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 8216 | 6600 | 1000 | 100 | 40 | 已完成华天学院对面停车位改造，洪前学生街停车位改造 | 部分用地征用困难，北段部分停车位改造受村民阻扰 | 翔安区政府 | 翔安区政府 | 吴培伟 13860191755 | 市为民办实事项目，结合景观提升及沿街立面改造建设
28 | 2018年翔安区美丽乡村公共停车场 | 区级 | 翔安区 | 在建 | 2017.9 | 2018.8 | 结合2018年翔安区美丽乡村建设，同步建设公共停车设施 | 7200㎡ | 7200㎡ | 335 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 2023 | 1353 | 1193 | 523 | 200 | 本月完成部分房前屋后硬化工程 | 无 | 翔安区政府 | 翔安区政府 | 张龙波18250732777/黄海按15359261080等 | 包括新店镇、内厝镇、新圩镇共23个美丽乡村公共停车场