## 2018年全市公共停车设施续建项目一
附件2
2018年全市公共停车设施续建项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 所在辖区 | 状态 | 开工时间 | 完工时间 | 预计投用 | 建设规模 |  |  |  |  | 停车形式 | 车库类型 | 投资建设计划完成（万元） | [5 empty] | 年度计划形象进度 | 项目形象进展 | 存在问题 | 责任(建设）单位
[8 empty] | 项目介绍 | 建设面积 | 占地面积 | 车位数 | 层数 | 地上/地下 | 机械/自走 | 投资模式 | 总投资 | 累计完成 | 2018年计划 | 2018累计总投资 | 2月投资额
| 续建项目 | [9 empty] | 7104 |  |  |  |  | 265250.56 |  | 57282
1 | 湖东社区配套设施地下公共停车场 | 市级 | 思明区 | 在建 | 2014.04 | 2020 | 2020年 | 利用政府收储地块建设地面停车场 |  |  | 460 | 三层 | 地下 | 自走 | 在建工程招拍挂 | 28500 | 8100 | 500 | 0 | 0 | 启动招拍挂工作 | 一期完工，二期正办理红线。目前暂时停工。 | 无 | 市政建设开发有限公司
2 | 湖边小学地块公共停车场 | 区级 | 湖里区 | 在建 | 2017 | 2020 | 2020年 | 结合湖边小学项目建设条件，规划建设公共停车设施 | 40379 | 18233 | 576 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 19024 | 2800 | 4000 | 800 | 400 | 主体封顶 | 基坑支护工程围护桩全部完成，冠梁全部完成，土方开挖完成6万立方米，冠梁上方挡土墙全部完成，锚索完成约40%。 | 无 | 湖里区政府
3 | 湖里区职工文体中心地块公共停车场 | 区级 | 湖里区 | 在建 | 2016.05 | 2019.2 | 2019年 | 结合特殊教育学校项目建设条件，规划建设公共停车设施 |  |  | 59 | 一层 | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 6165.56 | 3880 | 1815 | 80 | 0 | 基本完工 | 进行主体施工。 | 无 | 湖里区政府
4 | 蔡林小学公共停车场 | 市级 | 集美区 | 在建 | 2017.01 | 2020.02 | 2020年 | 位于集美区杏滨街道蔡林村，地下一层 |  | 23948 | 241 | 一层 | 地下 | 自走 | 市财政 出资 | 11780 | 350 | 5000 | 200 | 100 | 地下室完成 | 土方场平 | 无 | 厦门市马銮湾新城开发建设指挥部
5 | 集美北部新城区中央公园地下公共停车场 | 区级 | 集美区 | 在建 | 2016.6 | 2019.2 | 2019年 | 结合中央公园建设，同步建设地下二层自走式公共停车设施 |  |  | 1078 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 48057 | 16100 | 10000 | 2100 | 500 | 在建 | 地下室施工 | / | 集美区政府
6 | 集美大学印斗校区工程中心地下公共停车库 | 区级 | 集美区 | 在建 | 2017.04 | 2019.2 | 2019年 | 利用集美大学印斗校区工程中心地下空间建设地下二层自走式公共停车库 | 10307 |  | 1720 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 22000 | 15930 | 5000 | 930 | 300 | A区地下车库主体完工，b区地下车库施工 | A区（操场部分）围护桩已全部完成，土方外运20.5万立方米，15分区、12分区底板钢筋绑扎完成；B区（工程中心部分）围护桩已全部完成，土方已外运9.5万立方米。 | 无 | 集美区政府
7 | 乐安中学艺术楼地下公共停车场 | 区级 | 集美区 | 在建 | 2017.04 | 2019.2 | 2019年 | 利用乐安中学艺术楼地下空间建设地下二层自走式公共停车库 | 25605 |  | 380 |  | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 12814 | 5420 | 4365 | 420 | 200 | 地下车库主体施工 | 土方施工基本完成。围护桩完成225根。 | 无 | 集美区政府
8 | 东瑶学校公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.08 | 2019.12 | 2019年 | 结合东瑶学校地下空间建设地下一层自走式公共停车场 | 23900 | 64928.6 | 600 | 一层 | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 26326 | 4833.6 | 3000 | 1002 | 50 | 基本完工 | 完成6-8号楼及门卫地下室底板浇捣，6号楼内架搭设。 | 现场有2路10KV高压未迁改及200平小卖部未征拆，影响初中部建设，小学部进场。 | 厦门市马銮湾新城开发建设指挥部
9 | 海沧新城综合交通枢纽公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2015.11 | 2019.10 | 2019年 | 结合海沧新城综合交通枢纽建设，同步建设地下公共停车设施 |  |  | 944 |  | 地面+地下 | 自走 | 企业自筹 | 60000 | 15900 | 15000 | 900 | 200 | 在建 | 地下室1区和办公楼底板砼浇筑完成，地下室底板砖胎膜完成50%，地下室抗浮锚杆完成30% |  | 海沧区政府
10 | 海沧实验中学初中部改扩建工程公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.11 | 2019.9 | 2019年 | 结合海沧实验中学初中部扩建项目建设，同步建设地下公共停车设施 |  |  | 380 |  | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 19170 | 1150 | 1000 | 150 | 0 | 主体施工 | 二月份施工进展暂缓 | / | 海沧区政府
11 | 鳌冠学校公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.10 | 2019.2 | 2019年 | 结合鳌冠学校地下空间建设地下一层自走式公共停车场 |  |  | 87 |  | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 8000 | 2000.89 | 2000 | 0.89 | 0.89 | 主体封顶 | 围护桩、微型支护桩施工没工作面已停工、上周与202台单位现场对接后支护方案中，变更后施工图设计。 | 占用202台红线 | 海沧区政府
12 | 海沧延奎小学地下公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2017.03 | 2019.3 | 2019年 | 利用延奎小学重建工程地下空间建设地下二层自走式公共停车设施 |  |  | 379 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政 出资 | 16116 | 5900 | 4000 | 720 | 300 | 主体结构 完成 | 基坑支护及土石方工程已完成工程量的99%。截止至目前地下室1#、2#、3#、4#、5#、6#楼基础及地下室顶板砼浇筑施工完成；1#楼地上六层顶板砼浇筑完成，3#楼地上四层顶板砼浇筑完成；4#楼地上一层砼施工完成，5#楼地上二层砼施工完成，2#楼地上二层施工完成50%。 | / | 海沧区政府
13 | 西柯后田社区与城隍公园公共停车场 | 区级 | 同安区 | 开工 | 2017.08 | 2019 | 2019年 | 社区绿化工程提升改造，同步建设公共停车设施 | 24750㎡ | 待定 | 70 |  | 地面 | 自走 | 区财政 出资 | 352 | 102 | 102 | 0 | 0 | 完工 | 西柯镇后田社区绿化工程进行项目扫尾阶段 | 无 | 同安区政府
14 | 香山郊野公园地面公共停车场（三、四期） | 区级 | 翔安区 | 在建 | 2017.11 | 2019.8 | 2019年 | 结合香山郊野公园三、四期建设，同步建设地面公共停车设施 | 1803 | 211117 | 130 |  | 地面 | 自走 | 财政投资 | 15446 | 8920 | 2000 | 660 | 110 | 完工 | 核心区完成，路完成0.8公里路面，C区完成基础及柱子旋工，完成2座木屋。 | 四期停车场未交地施工，目前正在协调处理中。 | 翔安区政府