## 2018年全市公共停车设施开工项目一览表
附件3
2018年全市公共停车设施计划开工项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 所在辖区 | 状态 | 开工时间 | 完工时间 | 计划完工时间 | 建设规模 |  |  |  |  | 停车形式 | 车库类型 | 投资建设计划完成（万元） | [5 empty] | 年度计划形象进度 | 项目形象进展 | 存在问题 | 责任(建设）单位 | 备注
[8 empty] | 项目介绍 | 建设面积 | 占地面积 | 车位数 | 层数 | 地上/地下 | 机械/自走 | 投资模式 | 总投资 | 累计完成 | 2018年计划 | 2018累计总投资 | 2月投资额
| 计划开工项目 | [9 empty] | 4895 |  |  |  |  | 183997.18 |  | 55025.21
1 | 政府收储地块钢结构公共停车场 | 市级 | 思明、湖里区 | 开工 | 2018上半年 | 2022 | 2018.12 | 利用原有6个边角地块，建设公共停车设施 | 12895 |  | 435 |  | 地上 | 自走 | 企业自筹 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 开工 | 完成初步方案设计，项目备案和项目报建，正在签订租赁合同，准备前期手续办理。 | 无 | 市政建设开发有限公司
2 | 会展南小学公共停车场 | 区级 | 思明区 | 开工 | 2018下半年 | 2020 | 2020年 | 地下自走式停车位380个 | 29700 | 16038.687 | 380 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 15000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 目前调整投资额事项已过区政府专题会，下一步上区长常务会 | 无 | 思明区政府
3 | 高林学校地下公共停车库 | 区级 | 湖里区 | 开工 | 2018 | 2020 | 2020年 | 利用高林学校地下空间建设公共停车设施 |  |  | 597 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政投资 | 34600 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 开工 | 二月份施工进展暂缓 | 无 | 湖里区政府
4 | 天地幼儿园地下公共停车库 | 区级 | 湖里区 | 开工 | 2018 | 2019 | 2019年 | 结合天地幼儿园建设，同步建设地下公共停车设施 |  |  | 200 | 一层 | 地下 | 自走 | 企业自筹 | 8000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 进行施工招标。 | 无 | 湖里区政府
5 | 马銮湾新城集美片区西滨公共停车场 | 市级 | 集美区 | 开工 | 2018.09 | 2019.6 | 2019年 | 结合马銮湾新城集美片区杏滨街道项目建设，建设公共停车设施 |  | 3552 | 98 |  | 地面 | 自走 | 市财政出资 | 550 | 0 | 200 | 0 | 0 | 开工 | 可研报审 | 无 | 厦门市马銮湾新城开发建设指挥部
6 | 滨海花园公交站公共停车场 | 市级 | 集美区 | 开工 | 2018.09 | 2019.2 | 2019年 | 结合马銮湾新城滨海花园公交站建设，同步建设公共停车场 |  | 4822 | 226 | 两层 | 地上+地下 | 自走 | 市财政出资 | 5600 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 开工 | 可研报审 | 无 | 厦门市马銮湾新城开发建设指挥部
7 | 马銮湾新城大明寺路北公共停车场 | 市级 | 集美区 | 开工 | 2018.12 | 2019年四季度 | 2019年 | 结合马銮湾水生态修复工程附建设公共停车设施 |  | 7350 | 210 |  | 地面 | 自走 | 市财政出资 | 820 | 0 | 300 | 0 | 0 | 开工 | 可研报审 | 无 | 厦门市马銮湾新城开发建设指挥部
8 | 杏东公园地下公共停车场 | 区级 | 集美区 | 开工 | 2018.04 | 2019.5 | 2019年 | 结合杏东公园提升改造工程建设地下公共停车设施 |  | 35000 | 284 |  | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 5485 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 开工 | 概算已完成核对，部分专业需调整 | 无 | 集美区政府
9 | 月美池地下公共停车场 | 区级 | 集美区 | 开工 | 2018.08 | 2020.6 | 2020年 | 结合月美池整治工程建设，同步建设地下二层公共停车设施 |  |  | 400 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 11000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 开工 | 1、泵站规模已确认，防洪影响评价已送审；2、厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区（中华白海豚）影响专题评价报告已上报农业部待最终审批；3、环艺会修改方案将报送规划审批；4、已基本完成施工图设计并已委托概算编制；5、建筑工规证已报规划局。 | 无 | 集美区政府
10 | 马銮湾新城海沧片区后柯小学公共停车场 | 市级 | 海沧区 | 开工 | 2018 第三季度 | 2020 第三季度 | 2020年 | 结合马銮湾新城海沧片区后柯小学项目建设，同步建设公共停车设施 | 26408 | 19421 | 300 | 一层 | 地下 | 自走 | 市财政出资 | 约13000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 开工 | 报审概算批复，同步开展施工、监理招标 | 无 | 厦门市马銮湾新城开发建设指挥部
11 | 海达南路路下公共停车库 | 区级 | 海沧区 | 在建 | 2018 | 2019.10 | 2019年 | 利用海大南路道路地下空间建设三层机械式立体停车楼 |  |  | 299 | 三层 | 地下 | 机械 | 区财政出资 | 6680.21 | 1100 | 5580.21 | 0 | 0 | 开工 | 由于周边小区业主反对施工，目前项目停工中。 | 周边居民反对施工 | 海沧区政府
12 | 霞阳小学操场地下公共停车场工程 | 区级 | 海沧区 | 开工 | 2018.06 | 2019.12 | 2019年 | 结合学校地下空间同步建设公共停车设施 | 7950 | 8810 | 217 |  | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 4054 | 108 | 3000 | 50 | 0 | 开工 | 进行施工图设计，工规办理中 | / | 海沧区政府
13 | 海沧实验幼儿园分园公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 开工 | 2018.04 | 2019.08 | 2019年 | 结合学校地下空间同步建设公共停车设施 |  |  | 90 | 一层 | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 4757.2 | 22 | 2500 | 22 | 22 | 开工 | 准备重新报多规合一第一阶段 | 用地边界调整，需重新报件多规合一第一阶段；项目用地内征拆的楼房中，其中有一户还未签字确认，经土储了解，该地块暂时无法出具净地证明，需区建设局协调，目前正在跟局领导协商解决办法。 | 海沧区政府
14 | 海沧中学扩建工程公共停车场 | 区级 | 海沧区 | 开工 | 2018.05 | 2020.12 | 2020年 | 结合学校地下空间同步建设公共停车设施 | 9150 | 3950 | 200 | 二层 | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 11126 | 248 | 3500 | 120 | 0 | 开工 | 施工及监理已挂标，等待开标。 | / | 海沧区政府
15 | 文笔塔公园西南侧公共停车场 | 区级 | 同安区 | 开工 | 2018.05 | 2019.12 | 2019年 | 结合公园建设，同步建设地面公共停车设施 | 5640 | 5640 | 65 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 2500 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 开工 | 调整控制价 | 无 | 同安区政府
16 | 南镇山公园公共停车场 | 区级 | 同安区 | 开工 | 2018.09 | 2019.12 | 2019年 | 结合公园建设，同步建设地面公共停车设施 | 41827 | 5272 | 63 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 250 | 0 | 150 | 0 | 0 | 开工 | 选址中 | 无 | 同安区政府
17 | 莲花山生态简易公共停车场 | 区级 | 同安区 | 开工 | 2018.12 | 2019.12 | 2019年 | 建设地面公共停车设施 | 待定 | 待定 | 128 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 | 开工 | 选址中 | 无 | 同安区政府
18 | 翔城小学地下公共停车场 | 区级 | 翔安区 | 开工 | 2018.12 | 2020.6 | 2020年 | 结合学校建设，同步建设公共停车设施 | 15560.32 | 29220.724 | 250 | 一层 | 地下 | 自走 | 市财政出资 | 17207 | 0 | 800 | 0 | 0 | 开工 | 已取得用地红线，前期计划重新下达，立项重新办理中 | 无 | 翔安区政府
19 | 振南小学地下公共停车场 | 区级 | 翔安区 | 开工 | 2018.08 | 2020.4 | 2020年 | 结合学校建设，同步建设公共停车设施 | 29143（其中地下室面积15209） | 24965 | 150 | 地上五层，地下一层 | 地下 | 自走 | 市财政出资 | 15663.77 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 施工图根据审查所意见初步修改完成，施工监理招标文件编制中。 | 无 | 翔安区政府 | 其中部分为学校内部停车位
20 | 厦门市下潭尾滨海湿地公园二期工程公共停车场 | 区级 | 翔安区 | 在建 | 2018.6 | 2019 | 2019年 | 结合下潭尾滨海湿地公园二期工程，同步建设地面公共停车设施 | 18498 | 18498 | 205 |  | 地面 | 自走 | 中央财政资金+地方统筹 | 33000 | 14283 | 10000 | 1423 | 703 | 开工 | 水工部分已进场施工，景观部分（含停车场）暂未开工 | 无 | 翔安区政府
21 | 内厝镇出米岩公园 |  | 翔安区 |  | 2018 |  | 2019年 |  |  |  | 48 |  | 地面 | 自走 | 区财政出资 | 1479 | 0 | 450 |  |  | 开工 |  |  | 翔安区政府
22 | 厦门市翔安区第一实验小学地下公共停车场 | 区级 | 翔安区 | 在建 | 2018 | 2019 | 2019年 | 结合下潭尾滨海湿地公园二期工程，同步建设地面公共停车设施 | 18498 | 18498 | 50 |  | 地下 | 自走 | 区财政出资 | 2675 | 0 | 1000 | 1423 | 703 | 开工 | 水工部分已进场施工，景观部分（含停车场）暂未开工 | 无 | 翔安区政府