## Sheet1
附件
厦门岛近期交通改善实施方案任务分解表
类别 | 建设项目 | 分解项目 | 牵头单位 | 协办单位 | 业主
基础 设施 建设类 | 1、成功大道及衔接道路系统建设 | 1、虎园路片区交通改善 | 市公安局 | 市财政局、市市政园林局、厦门警备区 | 百城公司
|  | 2、成功大道、莲前西路路口交通改善 | 市公安局 | 市财政局、市市政园林局、市公路局 | 百城公司
|  | 3、沿成功大道设置交通实时路况指引牌7处（共12块） | 市公安局 | 市发改委、市财政局、市公路局 | 交警支队
| 2、重要通道及拥堵点改造 | 1、长岸路-东渡路、厦禾路改善工程 | 市公安局 | 市财政局、市市政园林局、市公路局 | 百城公司
|  | 2、湖滨南路/湖滨东路、嘉禾路/吕岭路、嘉禾路/仙岳路、嘉禾路/南山路4个涉及轨道施工的节点的交通改善 | 市地铁办 | 市财政局、市市政园林局、市交警支队
|  | 3、湖滨西路/湖滨南路交通改善 | 市公安局 | 市发改委、市财政局、市市政园林局 | 市政集团
|  | 4、鹭江道人车隔离工程 | 市公安局 | 市财政局、市市政园林局、思明区政府 | 百城公司
|  | 5、东渡路/仙岳路交通改善（标志标线） | 市公安局 | 市发改委、市财政局、市公路局 | 市政集团
| 3、次支路网建设 | 1、机场北环路、枋湖西路、乌石浦路、莲岳隧道、石亭路隧道、站南路建设。 2、马垄路、兴隆路、禾山路、祥岭路下穿铁路车行通道建设 3、双浦路、龙翔路、浦南路南侧、坂尾路南侧下穿铁路慢行通道建设 | 市建设局
基础 设施 建设类 |  | 1、禾山路 |  | 市市政园林局具体负责，市发改委、市财政局配合
2、石亭路隧道
|  | 3、机场北外环路 |  | 市交通运输局具体负责，市发改委、市财政局配合
|  | 4、莲岳隧道 |  | 市市政园林局具体负责，市发改委、市财政局配合
5、乌石浦路
6、双浦路、龙翔路、坂尾路
7、枋湖西路、站南路、马垄路、兴隆路、祥岭路、浦南路
| 4、公交专用道建设 | “四纵四横”公交专用道实施方案 | 市市政园林局 | 市发改委、市财政局、市规划委、市交警支队、市公路局 | 市政集团
| 5、公交专用道专项规划 | 按岛内公交不出岛原则做专项规划 | 市交通运输局 | 市发改委、市财政局
| 6、公交场站布局优化 | 建设七星路、T4航站楼换乘枢纽站。 | 市交通运输局 | 市发改委、市财政局、市土总 | 公交集团
基础 设施 建设类 | 7、根据公交专用道建设优化线网布局 | 优化调整线网布局 | 市交通运输局 | 市交警支队 | 公交集团
| 8、“P+R”停车场建设 | 1、结合轨道交通系统同步实施9个“P+R”停车场 | 市地铁办 | 市发改委、市财政局、市交通运输局 | 轨道集团
|  | 2、实施海沧、园博苑、翔安、集美、方特5个“P+R”停车场 | 市交通运输局 | 市发改委、市财政局 | 公交集团
| 9、建设公共自行车系统 | 1、完成第一批自行车道建设 2、同步推进公共自行车服务点建设 | 市市政园林局 | 市发改委、市财政局、市规划委 | 市政集团
交通 管理类 | 10、智能交通系统建设 | 1、信号灯路口建设联网联控 | 市公安局 | 市财政局 | 市公安局
|  | 2、建立路口交通数据采集系统 3、岛内全面实施交通信号倒计时建设 | 市公安局 | 市发改委、市财政局 | 市公安局
| 11、加强占道停车执法 | 1、开展主干道违章停车交通整治 2、对重点区域路边停车需求开展专题研究 | 市公安局
| 12、加强道路交通执法 | 加快交警违法车辆暂扣停车场建设 | 市公安局 | 市规划委 | 市土地开发总公司
| 13、旅游交通环境改善 | 1、完善湖里山停车场建设及指引系统 | 市建设局 | 思明区政府负责组织实施，市交警支队、市公路局配合
|  | 2、优化行人过街设施，保证行人安全 | 市公路局 | 市发改委、市财政局
|  | 3、完善文曾路步行系统，改善沿线步行条件 | 市公路局 | 市发改委、市财政局
交通 管理类 | 14、搬迁交通拥堵源 | 1、推进高崎水产批发市场搬迁至闽台中心渔港 | 市国资委 | 象屿管委会配合,具体由夏商集团、象屿集团组织实施
|  | 2、推进车管所、二手车市场尽快搬迁至后溪 | 市公安局
|  | 3、推进低端商贸批发业用地搬迁至岛外新城；江头建材市场搬迁至海沧或集美 | 市商务局、各区政府 | 市建设局、市规划局、市财政局
|  | 4、取消湖滨南长途汽车站 | 市交通运输局 |  | 市土地开发总公司
|  | 5、弱化思北及轮渡公交首末站功能，部分线路移至第一码头 | 市交通运输局
交通 体制 政策类 | 15、交通体制改革 | 完善现有警务体制，明确交通管理责任主体 | 市公安局
| 16、完善审批机制 | 完善工程方案联合审批机制，保证施工期间交通组织合理、合法。 | 市公安局 | 市政务服务中心
| 17、差别化停车收费 | 调整收费标准，建立差别化停车收费机制，提高车辆周转率。 | 市发改委 | 市建设局、市交警支队、市财政局
| 18、机动车限行 | 1、对重要拥堵路段分区分时段采取限行措施； 2、择机开展全岛限行政策专题研究。 | 市公安局
| 19、机动车限牌 | 结合城市规模和交通发展情况，择机实行机动车限牌政策 | 市道交办 | 市公安局
说明 | 1、牵头单位职责：负责协调所负责的项目，抓紧开展前期工作，积极推进项目进度，和各单位沟通配合实施，完成工作任务。 2、上表所有建设项目方案由各牵头单位报市道交办，由市道交办总协调并申请建设资金。