## Sheet1
附表3
厦门市配合世遗大会绿化提升项目清单
序号 | 区属 | 路段 | 具体位置 | 整治内容 | 规模估算 | 分类 | 开复工情况 | 投资估算（万元） | 完成时限 | 牵头部门 | 责任部门 | 责任人 | 联系号码 | 备注
1 | 思明区 | 鼓浪屿 | 龙头路三优街至晃岩路音乐厅 | 墙体立体绿化工程整体改造提升 |  | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 8.5 | 2020.5.1 | 鼓浪屿街道 | 鼓浪屿街道 | 郑勇
2 | 思明区 | 鼓浪屿 | 菽庄园区后山草坪 | 草坪改造翻新 | 300㎡ | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 15 | 2020.5.1 | 鼓浪屿管委会 | 鼓浪屿文化旅游发展中心 | 邓辉强
3 | 思明区 | 鼓浪屿 | 皓月园区草坪 | 草坪改造翻新 | 1036㎡ | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 37 | 2020.5.1 | 鼓浪屿管委会 | 鼓浪屿文化旅游发展中心 | 邓辉强
4 | 思明区 | 鼓浪屿 | 内厝澳码头、轮渡码头、管风琴馆周边等 | 内厝澳码头和轮渡码头气氛布置 | 2处重要节点 | 气氛布置 | 受疫情影响，未开工。 | 30 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
5 | 思明区 | 鼓浪屿 | 风琴二馆 | 风琴二馆周边环境整治 | 提升面积约800平方米 | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 20 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
6 | 思明区 | 鼓浪屿 | 海天堂构 | 绿化优化 | 提升面积约200平方米 | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 6 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
7 | 思明区 | 鼓浪屿 | 黄荣远堂 | 绿化优化 | 提升面积约350平方米 | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 8 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
8 | 思明区 | 鼓浪屿 | 笔山公园 | 绿化提升 | 提升面积约400平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 15 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 1
9 | 思明区 | 鼓浪屿 | 侨联 | 绿化提升 | 提升面积约100平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 5 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 1
10 | 思明区 | 鼓浪屿 | 海底世界 | 园路、广场铺装；休闲设施设置；绿化改造提升；灌溉系统安装。 | 改造提升面积约1.13万平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 600 | 2019.12.31 | 思明区市政园林局 | 思明区园林绿化中心 | 叶峰 | 13950111697
11 | 思明区 | 鼓浪屿 | 故宫博物院 | 植物造景、硬质铺砖、景观步道、休闲设施等。 | 改造提升面积约2000平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 180 | 2019.12.31 | 思明区市政园林局 | 思明区园林绿化中心 | 叶峰 | 13950111697
12 | 思明区 | 鼓浪屿 | 海上花园酒店 | 植物造景、硬质铺砖、水景修复、休闲设施等。 | 改造提升面积约1100平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 98 | 2019.12.31 | 思明区市政园林局 | 思明区园林绿化中心 | 叶峰 | 13950111697
13 | 思明区 | 鼓浪屿 | 鼓声洞 | 对框架梁边坡进行生态修复，恢复山体植被景观 | 修复面积约3600平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 245 | 2019.12.31 | 思明区市政园林局 | 思明区园林绿化中心 | 叶峰 | 13950111697
14 | 思明区 | 环岛路会展中心等重要节点花化彩化 | 环岛路会展中心、一国两制、9·8金钥匙、厦大白城等重要节点 | 在环岛路会展中心等重要节点种植时令草花约1800㎡（三遍），摆放三角梅约2000盆 | 花化彩化面积约1800㎡ | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 195 | 根据会议时间合理安排 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272 | 未开工，前期
15 | 思明区 | 西山园核心景区景观提升工程 | 西山区 | 西山园核心区绿化提升、公厕、亭子、园路等的建设 | 40000平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 804.17 | 2019.12 | 市市政园林局 | 厦门市园林植物园 | 李传睿 | 2102813 | 已经完工，小细节再提升，2月底3月初验收
16 | 思明区 | 站南路 | 金榜隧道——东浦路段 | 天桥三角梅控花、间绿透绿、优化雾喷系统 | 约0.8km道路 | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 60 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
17 | 思明区 | 东浦路 | 东浦路——文兴隧道段 | 树篦子调整、更换支撑架、歪斜树木更换 | 约1.6km道路 | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 150 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 2
18 | 思明区 | 文兴西路 | 云顶南路口-会展南路交叉口段 | 树篦子调整、更换支撑架、歪斜树木更换、间绿硬化、君泰酒店对面三不管绿地改造提升。 | 约2.8km道路 | 绿化提升 | 已完工。 | 50 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 1
19 | 思明区 | 环岛路 | 石头广场 | 绿化优化、园路调整等 | 约600平方米园路、300平方米绿地改造 | 设施提升 | 受疫情影响，未开工。 | 30 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
20 | 思明区 | 环岛路 | 海韵台 | 绿化优化、园路调整等 | 约1500平方米园路、铺装改造 | 设施提升 | 受疫情影响，未开工。 | 150 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
21 | 思明区 | 环岛路 | 玩月坡 | 绿化优化、园路调整等 | 约200平方米园路、铺装改造 | 设施提升 | 受疫情影响，未开工。 | 25 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
22 | 思明区 | 环岛路 | 椰风寨 | 增设休闲设施 | 增设休息坐凳10套 | 设施提升 | 受疫情影响，未开工。 | 3 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 未开工
23 | 思明区 | 环岛路 | 曾厝垵 | 绿化景观改造 | 改造提升面积约3600平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 190 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 1
24 | 思明区 | 会展片区 | 会展路 | 增设花钵 | 增设花钵34个 | 绿化提升 | 已完工。 | 10 | 2020.4.30 | 思明区市政园林局 | 思明区绿化中心 | 叶峰 | 13950111697 | 1
25 | 思明区 | 环岛路海悦山庄周边外侧绿地整治提升工程 | 海悦山庄周边外侧绿地 | 裸露地块补植，老化地被更新，绿地梳理整治提升约35000㎡ | 整治提升面积约35000㎡ | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 185 | 2020.5.1 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272/8269934谢处 | 未开工，前期
26 | 思明区 | 环岛路海悦山庄段灌溉管网完善工程 | 海悦山庄段 | 完善绿化灌溉系统约8km | 提升长度约8000m | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 160 | 2020.5.1 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272 | 未开工，前期
27 | 湖里区 | 湖里自贸区道路绿化提升工程 | 港中路、港东路、港东路延伸段、港兴一路、港兴二路、港兴三路、渔港东路、渔港西路和渔港中路9条路道路 | 主要建设内容是绿化提升和配套设施提升改造。 | 30500平方米 | 绿化提升 | 受疫情影响，未开工。 | 847.65 | 2020.3 | 湖里区市政园林局 | 湖里区市政园林局 | 王妙琼 | 13600977191 | 未复工
28 | 湖里区 | 四海明楼北侧地块工程 | 金湖路 | 主要为道路外侧拆迁边角地，改造内容包括周边道路规整、土方平整及覆绿、护栏安装、人行道恢复等。 | 1300平方米 | 绿化提升 | 已完工。 | 100 | 2019.12 | 湖里区市政园林局 | 湖里区市政园林局 | 王妙琼 | 13600977191
29 | 湖里区 | 湖里区摆放绿雕草花项目 | 高崎南七路与高崎南六路交汇处圆盘、出发层边上、高崎机场T4航站楼周边。 | 草花及绿雕摆放 | 绿雕共计2座，草花摆放共计2000平方米。 | 绿化提升 | 已完工。 | 56 | 2019.12 | 湖里区市政园林局 | 湖里区市政园林中心 | 黄志斌 | 13959238029
30 | 湖里区 | 嘉禾路进岛路段花化彩化 | 进岛路段 | 在嘉禾路进岛门户路段种植时令草花约500㎡（三遍），摆放三角梅约500盆 | 花化彩化面积约500㎡ | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 50 | 根据会议时间合理安排 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272 | 未开工，前期
31 | 湖里区 | 环岛东路绿化整治提升工程 | 环岛东路 | 1.梳理、清理沿线绿地过密乔灌木；2.中、侧分带断档补植 | 绿化整治提升面积约6000㎡ | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 150 | 2020.5.1 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272 | 未开工，前期
32 | 湖里区 | 嘉禾路原联检楼段绿化提升整治工程 | 原联检楼段 | 老化苗木更新、绿地梳理整治提升约3000㎡ | 老化苗木更新、绿地梳理整治提升约3000㎡ | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 66 | 2020.5.1 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272 | 未开工，前期
33 | 海沧区 | 东孚南路绿化工程 | 项目位于马銮湾新城海沧西片区，北接孚莲东二路，南接翁角路。 | 东孚南路中分带、侧分带、导流岛的绿化及绿化浇灌系统。 | 新建绿地约2.2万平方米，提升改造绿地约1.1万平方米。 | 道路绿化 | 受马銮湾新城建设的影响，马銮湾指挥部要求5月份开工。 目前未开工。 | 1293.29 | 2020.1 | 马銮湾新城开发建设总指挥部 | 海沧城建集团 | 朱逸泓 | 15605026622 | 马指要求5月份开工。未开工。
34 | 海沧区 | 孚莲路（翁角路—鼎山中路段） | 孚莲路（翁角路—鼎山中路段）两侧 | 整理场地，种植香樟、马尼拉草等苗木，设置植草沟、景石，安装浇灌系统等。 | 道路总长1350米，总面积40440平方米， | 新建绿化 | 已完工。 | 362.71 | 2019.7 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 洪财款 | 13159222230
35 | 海沧区 | 灌新路 | 灌新路 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约29593.5平方米， | 新建绿化 | 已完工。 | 668.25 | 2019.11 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 灌新路红线外绿化工程
36 | 海沧区 | 南海五路 | 南海五路 | 场地平整，回填种植土，微地形营造，新建二次浇灌系统，种植蓝花楹、木芙蓉、紫梦狼尾草等乔灌木及配套地被植物。 | 道路全长2000米。 | 新建绿化 | 已完工。 | 686.87 | 2019.11 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 赖林贵 | 18250756249 | 南海五路工程
37 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-海沧大道站 | 轨道交通2号线沿线-海沧大道站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约21089㎡，绿化面积约15103㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月20日后复工。 | 210 | 2020.2 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
38 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-新阳大道站 | 轨道交通2号线沿线-新阳大道站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约17275㎡，绿化面积约15070㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月21日后复工。 | 186 | 2020.2 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
39 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-东孚站 | 轨道交通2号线沿线-东孚站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约21359㎡，绿化面积约18039㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月22日后复工。 | 190 | 2020.4 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
40 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-天竺山站 | 轨道交通2号线沿线-天竺山站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约36060㎡，绿化面积约26656㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月23日后复工。 | 308 | 2020.4 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
41 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-长庚医院站 | 轨道交通2号线沿线-长庚医院站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约34260㎡，绿化面积约28056㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月24日后复工。 | 386 | 2020.4 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
42 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-翁角路站 | 轨道交通2号线沿线-翁角路站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约16542㎡，绿化面积约8029㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月25日后复工。 | 98 | 2020.4 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
43 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-马青站 | 轨道交通2号线沿线-马青站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约18142㎡，绿化面积约8107㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月26日后复工。 | 131 | 2020.4 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
44 | 海沧区 | 轨道交通2号线沿线-芦坑站 | 轨道交通2号线沿线-芦坑站 | 整理场地，换填种植土，种植香樟、马尼拉草等苗木，铺设广场，安装浇灌系统等。 | 总面积约20640㎡，绿化面积约9149㎡。 | 绿化提升 | 已基本完成，细节提升工作未开工。正在走开工手续，目前人员未到位，防护物质紧缺。预计2月22日后复工。 | 142 | 2020.2 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 王旭辉 | 18606007728 | 1
45 | 海沧区 | 生活区草花更换 | 滨湖路、滨湖北路、钟林路、沧虹路等 | 结合日常养护，对老化草花进行更换。 | 5334平方米，更换3-4次。 | 绿化提升 | 已开工。 | 53.3 | 2020.5 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 周开通 | 13860117522张庆龙13950311347 | 复工
46 | 海沧区 | 海沧大道、海沧湾公园草花更换 | 海沧大道、海沧湾公园 | 结合日常养护，对老化草花进行更换。 | 1341平方米，更换3-4次。 | 绿化提升 | 已开工。 | 13.4 | 2020.5 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 周开通 | 13860117522 | 复工
47 | 海沧区 | 大屏山公园草花更换 | 大屏山公园、桥南绿地 | 结合日常养护，对老化草花进行更换。 | 7549平方米，更换3-4次。 | 绿化提升 | 已开工。 | 76.1 | 2020.5 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 周开通 | 13860117522 | 复工
48 | 海沧区 | 市民公园绿化养护 | 市民公园 | 绿化养护 | 约12.8万平方米 | 绿化养护 | 已开工。 | 150 | 2020.5 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 张立奇 | 13395996661 | 复工
49 | 海沧区 | 海沧湾公园绿化养护 | 海沧湾公园 | 绿化养护 | 约14万平方米 | 绿化养护 | 已开工。 | 232 | 2020.5 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 张立奇 | 13395996661 | 复工
50 | 海沧区 | 马青路绿化整治工程 | 石塘立交-青礁段沿线 | 沿线断档补植、老化苗木更新、色块草皮改造 | 改造提升面积约4000平方米 | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 88 | 2020.5.1 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272 | 未开工，前期
51 | 海沧区 | 海沧区市政道路绿化养护 | 滨湖路、滨湖北路、钟林路、沧虹路等 | 绿化养护 | 约560.7万平方米 | 绿化养护 | 已开工。 | 3614 | 2020.5 | 海沧区建设局 | 海沧城建园林公司 | 粘敏墨 | 15959223858 | 复工
52 | 集美区 | 见缝插绿（集美区） | 东安后垵路、乐天路、盛光路等 | 绿化提升、人行道改建、围墙等内容 | 11744平方 | 景观绿化 | 疫情影响，按照计划，4月份开工。 | 838 | 2020.5 | 集美区市政园林局 | 集美区市政园林局 | 陈少青 | 13950087160 | 未
53 | 集美区 | 乐海路至塘埔路段 | 盛光路段 | 绿化提升，围墙建设等内容 | 3448平方 | 景观绿化 | 疫情影响，按照计划，4月份开工。 | 551 | 2020.5 | 集美区市政园林局 | 集美区市政园林局 | 陈少青 | 13950087160
54 | 集美区 | 杏北生活区 | 厦门市集美区，杏北生活区（杏苑小学周边）市政绿地 | 绿化（含乔、灌、地被、草皮等）、文化小品、垃圾桶、防护栏杆、自动喷灌、夜景灯具、排水、土方（现状排洪沟填方量大）等。 | 1.7万平方米 | 景观绿化 | 疫情影响，按照计划，4月份开工。 | 800 | 2020.5 | 集美区市政园林局 | 集美区市政园林局 | 陈少青 | 13950087160
55 | 集美区 | 杏东生活区 | 厦门市集美区，杏东生活区道路边侧绿地 | 绿化及配套设施的提升设计，绿化（增加花化彩化及香化植物，多维度提升梳理植物） 配套设施（增加休憩节点，座凳、生态公厕、垃圾桶、自动喷灌、夜景灯具等）。 | 26892平方米 | 景观绿化 | 疫情影响，按照计划，4月份开工。 | 1040 | 2020.5 | 集美区市政园林局 | 集美区市政园林局 | 陈少青 | 13950087160
56 | 集美区 | 环湾步游道 | 环杏林湾 | 对环杏林湾环湾步游道进行彩化 | 长度26公里 | 彩化 | 按照计划，4月份开工。 | 300 | 2020.5 | 集美区市政园林局 | 集美区市政园林局 | 陈少青 | 13950087160
57 | 集美区 | 蔡林社区公园 | 项目位于集美区杏滨街道，蔡林南路东南侧、楼山路与外湾东路交叉口东侧。 | 总用地面积约3474平方米。主要建设内容包括绿化工程，绿化面积约2155平方米，园建及配套工程园路、广场、沙坑等，总面积1090平方米，路灯、景观照明及变配电等，坐凳、垃圾桶、公厕、廊架、景墙等公共设施及配套水电工程。 | 新建绿地面积2155平方米 | 公园绿地 | 已完工。 | 275 | 2019.12 | 马銮湾新城开发建设总指挥部 | 住宅集团 | 林绍海 | 13328407699
58 | 集美区 | 同集路（乐海路口——厦门大桥下）绿化整治工程 | 中侧分带、立交区 | 沿线绿地梳理、断档补植、重要节点花化彩化 | 改造提升面积约6900㎡，摆放三角梅约300盆 | 绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 160 | 2020.5.1 | 市交通局 | 市公路事业发展中心 | 林丽 | 18905925272 | 未开工，前期
59 | 市绿化中心 | 鹭江道 | 演武桥头-湖滨西路 | 增加彩化布置（三角梅及草花更换） | 摆放三角梅1250盆，更换草花6万株。 | 道路绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 20 | 大会前5天 | 市绿化中心 | 市绿化中心 | 黄小勇 | 13606038892 | 未开工，前期
60 | 市绿化中心 | 湖滨西路 | 湖滨南路-湖滨北路 | 增加彩化布置（三角梅及草花更换） | 摆放三角梅100盆，更换草花8500株。 | 道路绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 5 | 大会前5天 | 市绿化中心 | 市绿化中心 | 黄小勇 | 13606038892 | 未开工，前期
61 | 市绿化中心 | 厦禾路 | 火车站-莲坂段 | 增加彩化布置（三角梅及草花更换），改造更换老化红草等。 | 摆放三角梅500盆，更换草花10000株，种植金叶假莲翘100㎡。 | 道路绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 12 | 彩化大会前5天，绿化改造五一前完成。 | 市绿化中心 | 市绿化中心 | 黄小勇 | 13606038892 | 未开工，前期
62 | 市绿化中心 | 莲前路 | 莲坂-云顶路段 | 增加彩化布置（三角梅），改造更换中分带八角金盘等。 | 摆放三角梅1000盆，种植鹅掌柴486㎡。 | 道路绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 21 | 彩化大会前6天，绿化改造五一前完成。 | 市绿化中心 | 市绿化中心 | 黄小勇 | 13606038892 | 未开工，前期
63 | 市绿化中心 | 云顶中路 | 莲前路-吕岭路 | 增加彩化布置（三角梅），改造更换中分带长势差沿阶草和雪花木等。 | 摆放三角梅500盆，种植鹅掌柴等800㎡。 | 道路绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 12 | 彩化大会前7天，绿化改造五一前完成。 | 市绿化中心 | 市绿化中心 | 黄小勇 | 13606038892 | 未开工，前期
64 | 市绿化中心 | 金尚路 | 吕岭路-枋钟路 | 增加彩化布置（三角梅及草花更换），改造更换老化月季、花叶良姜等灌木。 | 摆放三角梅500盆，更换草花23000株，种植黄金榕、福建茶等125㎡。 | 道路绿化 | 前期阶段，按照计划，未开工。 | 14 | 彩化大会前5天，绿化改造五一前完成。 | 市绿化中心 | 市绿化中心 | 黄小勇 | 13606038892 | 未开工，前期