## steel1
附表4
2020年绿化投资工程项目清单
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 计划面积/公顷 |  | 建设起止年限 | 建设内容及规模 | 总投资 （亿元） | 2020年计划投资（亿元） | 责任单位 | 责任人 | 联系电话
|  |  | 新增 | 改造 | 建设起止年限 |  | 总投资 |  | 至99年底预计完成投资
二、城市园林绿化 |  |  | 537.6 | 94.582 |  |  | 18.542 | 7.2092
（一） | 城市绿地建设 （含立体绿化） |  | 507.4 | 94.582 |  |  | 17.4757 | 6.3692
1-1 | 环东海域新城 现代服务业基地指挥部 |  | 168 | 33.94 |  |  | 5.9084 | 1.725
1-1-1 | 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（翔安段） | 前期 | 80 |  | 2019-2020 | 项目位于环东海域东西溪海岸，沿浪漫线道路两侧范围，全长7千米，总面积约80万平方米。 主要建设：绿化工程、景观工程、铺装工程、配套用房及设施等。 | 0.7577 | 0.2 | 环东海域新城现代服务业基地指挥部 | 孙韵超 | 13850085738
1-1-2 | 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（同安段） | 在建 | 75 |  | 2018-2020 | 项目位于环东海域东西溪海岸，沿浪漫线道路两侧范围，全长10.4千米，总面积约75万平方米。 主要建设：绿化工程、景观工程、铺装工程、配套用房及设施等。 | 2.5 | 0.5 | 环东海域新城现代服务业基地指挥部 | 孙韵超 | 13850085738
1-1-3 | 环东海域新城翔安南部新城市政绿化完善一期工程 | 前期 |  | 6.62 | 2020-2021 | 提升总面积约6.62万平方米 | 0.05 | 0.03 | 环东海域新城现代服务业基地指挥部 | 陈桂镜 | 15980792613
1-1-4 | 环东海域新城丙洲岛道路一期工程 | 在建 | 7.9 |  | 2019-2020 | 项目位于环东海域新城丙洲岛，主要建设道路2条，本次设计总长度约3.3千米，均为城市次干道 | 1.3428 | 0.7 | 环东海域新城现代服务业基地指挥部 | 李章维 | 13656017335
1-1-5 | 埭头溪下游（通福路至环湾西路段）两侧市政配套提升改造工程 | 前期 |  | 13 | 2019-2020 | 项目长约3.3公里，改造面积约13万平方米。 | 0.1 | 0.09 | 环东海域新城现代服务业基地指挥部 | 陈群 | 13960586362
1-1-6 | 环东海域新城美峰片区退线绿化工程 | 前期 | 5.1 |  | 2020-2021 | 项目位于环东海域新城美峰片区，主要对道路退线等进行绿化，总面积约为51390平方米，其中：美峰路退线绿化面积12053平方米；美山路退线绿化面积14627平方米；横七路退线绿化面积19210平方米；横四路退线绿化面积5490平方米 | 0.1 | 0.005 | 环东海域新城现代服务业基地指挥部 | 吴永利 | 18750298204
1-1-7 | 乌石盘公园 | 在建 |  | 14.32 | 2018-2020 | 乌石盘公园位于翔安新城钟宅片区内翔安大道西侧。主要对原乌石盘水库进行改造，规划总面积为143223.45平方米。 | 1.0579 | 0.2 | 环东海域新城现代服务业基地指挥部 | 陈威 | 15960802008
1-2 | 马銮湾新城 开发建设指挥部 |  | 158.2 | 0 |  |  | 3.7229 | 1.019
1-2-8 | 马銮湾片区生态修复三期工程（起步区段一期、集美北片区段一期） | 前期 | 21.06 |  | 2019-2021 | 项目包含起步区段及北片区段护岸工程，其中起步区段项目东起新阳大桥，北接瑶山溪，岸线长3574.5米，总用地面积21.06万平方米，主要建设护岸，绿化面积152081平方米；集美北片区段项目东起瑶山溪，西至灌新路，岸线长2976米，总用地面积17.49万平方米，工程主要建设护岸，绿化面积127064平方米。 | 1.2994 | 0.2 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 刘煌城 | 13400638706
1-2-9 | 马銮湾新城过芸溪湿地整治工程 | 前期 | 32 |  | 2020-2022 | 位于海翔大道南侧，孚莲东二路北侧，规划下尾西路东侧，西测至界区，围合而成的地块内。规划设计面积为32万平方米，包括绿化、观景步道景观小品等。 | 0.5 | 0.15 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 蒋星进 | 13400688214
1-2-10 | 马銮湾南岸生态岛景观绿化工程 | 在建 | 20 |  | 2019-2021 | 规划区内4、5、6号岛，总面积约20万平方米。包括护岸景观、绿化、地基处理、观景栈道等。 | 0.4 | 0.2 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 蒋星进 | 13400688214
1-2-11 | 马銮湾新城新月湾景观绿化工程 | 前期 | 61 |  | 2020-2022 | 项目位于马銮湾新城西部，马銮湾西片区和中心岛之间，规划孚莲东二路、东孚南路及环湖路围合而成的地块内，建设总面积61公顷，其中，水域面积约36公顷、陆域面积约25公顷。主要建设内容包括景观绿化、生态护岸、给排水工程、海绵城市、夜景照明、建筑小品、监控系统及相关附属设施等。 | 0.8 | 0.2 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 蒋星进 | 13400688214
1-2-12 | 马銮湾片区生态修复（三期）工程（南岸滨水段） | 前期（东侧护岸段已先行开工） | 22.8 |  | 2020-2022 | 占地面积共22.8万平方米，位于规划外湾南路北侧，主要建设内容主要包括绿化工程、护岸工程、给排水工程、海绵城市、夜景照明、监控系统及相关附属设施等。 | 0.6 | 0.2 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 蒋星进 | 13400688214
1-2-13 | 西滨公园 | 在建 | 1 |  | 2019-2021 | 项目位于集美区杏滨街道，西滨路与大明寺路交叉口西北侧，总用地面积约10014平方米，主要建设内容包括：1.绿化工程：绿化面积6299平方米；2.园建及配套工程：公园道路、广场、照明、坐凳、垃圾桶、公厕、廊架、景墙等公共设施及配套水电工程。 | 0.0895 | 0.065 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 林绍海 | 13328407699
1-2-14 | 蔡林社区公园 | 在建 | 0.34 |  | 2019-2020 | 项目位于集美区杏滨街道，蔡林南路东南侧、楼山路与外湾东路交叉口东侧，总用地面积约3474平方米。主要建设内容包括绿化工程，绿化面积约2155平方米，园建及配套工程园路、广场、沙坑等，总面积1090平方米，路灯、景观照明及变配电等，坐凳、垃圾桶、公厕、廊架、景墙等公共设施及配套水电工程。 | 0.034 | 0.004 | 马銮湾新城开发建设指挥部 | 林绍海 | 13328407699
1-3 | 同翔高新技术产业 基础建设指挥部 |  | 18.9 | 12.9 |  |  | 1.0773 | 0.47292
1-3-15 | 五显起步区退线绿化二期工程 | 在建 | 12.3 |  | 2019-2020 | 同新路（同安东路-城东中路）以南、同安东路（同新路-布塘中路）以东、城东中路（同新路-布塘南路）以西和布塘南路（石场东路-城东中路）以北区域内的退线绿化。建设内容包括绿化工程、土建工程（景观节点、休憩广场、慢行系统等）、浇灌工程及标识系统等，总面积约122888平方米。 | 0.3652 | 0.18 | 同翔指挥部 | 柳永平 | 18060913092
1-3-16 | 五显起步区退线绿化一期工程 | 在建 | 6.6 |  | 2019-2020 | 城东中路（同新路-布塘南路）东侧、布塘北路（陈前路-同翔大道）南侧、布塘中路（城东中路-同翔大道）两侧和同翔大道（布塘北路-布塘南路）西侧的退线绿地。建设内容包括绿化工程、土建工程（景观节点、休憩广场、慢行系统等）、浇灌工程及标识系统等，总面积约66226平方米。 | 0.1588 | 0.08292 | 同翔指挥部 | 柳永平 | 18060913092
1-3-17 | 公婆山公园 | 前期 |  |  | 2019-2021 | 位于翔安区马巷镇，规划用地面积约180亩，主要建设内容包含景观绿化、休闲广场、木栈道、生态水库、休息凉亭、配套管理用房等。 | 0.2 | 0.07 | 同翔指挥部 | 唐存庆 | 13959221033
1-3-18 | 白石山公园 | 前期 |  | 12.9 | 2020-2022 | 总用地面积40.7万平方米，其中，原有保留山体绿化面积约27.8万平方米，本次实施面积约12.9万平方米。主要建设内容包括：（1）绿化工程：绿化面积74124平方米，种植乔灌木、地被、水生植物、藤本植物等。（2）道路工程：行车道长2790，宽度7.5米；慢行道全长约3721米，宽度3米（含景观桥，长254米）。（3）景观土建工程：（a）广场：面积6144平方米，采用透水砖铺装；（b）停车场：面积3067平方米，停车位224个；（c）水域旱溪：总面积13301平方米；（d）景观亭5座。(4)、配套设施：包含管理房（含厕所）1处，建筑面积224平方米，座椅81座，垃圾桶148个，指示牌42个。(5)、给排水、照明等安装工程。 | 0.3533 | 0.14 | 同翔指挥部 | 柳永平 | 18060913092
1-4 | 集美新城指挥部 |  | 19 | 8.85 |  |  | 2.06 | 0.75
1-4-19 | 灌口中路绿化提升工程 | 前期 |  | 3.85 | 2020-2021 | 灌口中路道路绿化和退线绿化提升面积38500平方米一并实施。 | 0.28 | 0.15 | 集美新城指挥部 | 郭荣旺 | 13306033881
1-4-20 | 软件园三期B地块绿化提升工程 | 前期 |  | 5 | 2020-2021 | 道路绿化提升面积17600平方米：（杏锦路，软三横路，山尾一路，纵四路北段，纵四路南段，山尾二路，纵五路） 退线绿化50100平方米：（B17靠杏锦路侧，B12，B10，B20靠纵五路侧，B20靠灌中路侧，J01靠纵五路侧，J01灌口中路侧，J03靠软三横路侧，J05靠软三横路侧，B17靠灌口中路侧，B18靠灌口中路侧）。 | 0.28 | 0.1 | 集美新城指挥部 | 郭荣旺 | 13306033881
1-4-21 | 集美新城软件园三期一号公园 | 前期 | 19 |  | 2020-2022 | 占地面积约19万平米，包括6#地块北侧水系和宁漳货专沿线绿化带 | 1.5 | 0.5 | 集美新城指挥部 | 杨允红 | 13606022877
1-5 | 市市政园林局 |  | 0 | 1.45 |  |  | 1.155 | 0.3168
1-5-22 | 植物园南门入口区建设(一期） | 前期 |  |  | 2020-2021 | 一期为园区大门及服务设施、停车场、园路、绿化景观、水电配套、水库加固等 | 1.1 | 0.3 | 市园林植物园 | 蔡邦平 | 15959286630
1-5-23 | 环湖节点袖珍公园建设与改造（振兴园） | 前期 |  | 1.1 | 2020-2021 | 位于振兴社区外侧环湖绿带，改造面积约11000平方米，新增绿地浇灌系统，绿地改造、园路改造、修建景观亭一座，体育健身场地等。总投资350万元，2020年80万元，2021年270万元 | 0.035 | 0.008 | 市筼筜湖保护中心 | 魏道军 | 13850004000
1-5-24 | 环湖节点袖珍公园建设与改造（白鹭园） | 前期 |  | 0.35 | 2020-2021 | 位于白鹭洲酒店边侧白鹭园改造面积约3500平方米，包括园道路拓宽、廊道改造、避雨亭建设。总资金200万元，2020年88.1万元，2021年111.9万元 | 0.02 | 0.0088 | 市筼筜湖保护中心 | 魏道军 | 13850004000
1-6 | 思明区 |  | 60 | 3.7 |  |  | 0.447 | 0.287
1-6-25 | 东坪山生态敏感区域违法建设用地复绿工程 | 前期 | 60 |  | 2020-2022 | 为进一步推进东坪山生态保护工作，恢复东坪山生态敏感区绿地，持续打造高颜值的生态花园之城，根据市委、市政府《东坪山生态敏感区域违法建设专项整治和片区发展提升工作方案》要求，对东坪山生态敏感区域违法建设拆除后的用地进行复绿，总面积约60万平方米。 | 0.2 | 0.2 | 思明区政府 | 王 雁 | 19959266176
1-6-26 | 西堤片区道路绿化景观提升 | 前期 |  | 0.7 | 2020 | 拟对西堤片区道路绿化景观进行改造提升，主要内容有：老化植物更换、土壤改良、安装树篦子、围栏、铺设喷灌设施等，面积约7000平方米。 | 0.037 | 0.037 | 思明区政府 | 王 雁 | 19959266176
1-6-27 | 莲花公园改造提升 | 前期 |  | 2 | 2020-2021 | 拟对莲花公园进行整体改造提升，总面积约20000平方米。 | 0.1 | 0.03 | 思明区政府 | 王 雁 | 19959266176
1-6-28 | 中山公园东半园改造提升 | 前期 |  | 1 | 2020-2021 | 拟对中山公园南门至东门的东半园区域进行改造提升，面积约10000平方米。 | 0.11 | 0.02 | 思明区政府 | 王 雁 | 19959266176
1-7 | 湖里区 |  | 0 | 12.182 |  |  | 0.4848 | 0.2668
1-7-29 | 区环卫处北侧用地景观提升项目 | 在建 |  | 2.5 | 2019-2020 | 绿化提升、景观改造，面积约25000平方米 | 0.14 | 0.11 | 湖里区政府 | 王超超 | 18206067882
1-7-30 | 自贸区片区绿化提升 | 在建 |  | 4.5 | 2019-2020 | 绿化、景观提升面积约45000平方米 | 0.085 | 0.055 | 湖里区政府 | 王超超 | 18206067882
1-7-31 | 厦门日报社新闻大楼代征绿地市政景观绿化工程 | 前期 |  | 0.2575 | 2019-2020 | 绿化改造 | 0.0198 | 0.0198 | 湖里区政府 | 王超超 | 18206067882
1-7-32 | 四海明楼北侧地块工程 | 在建 |  | 0.13 | 2019-2019 | 绿化改造 | 0.01 | 0.002 | 湖里区政府 | 王超超 | 18206067882
1-7-33 | 高林公园 | 前期 |  | 4.7945 | 2020-2022 | 绿化、园区道路铺装及景观附属设施等，总面积约47942平方米（地铁还建） | 0.23 | 0.08 | 湖里区政府 | 甘丽梅 | 13306001900
1-8 | 海沧区 |  | 44 | 4 |  |  | 1.02 | 0.4
1-8-34 | 竹兰山采石场生态修复工程一期 | 在建 | 44 |  | 2019-2020 | 项目位于竹兰山，复绿面积约44公顷。 | 0.8 | 0.3 | 海沧区政府 | 李勇 | 13459298453
1-8-35 | 大埕公园景观绿化工程 |  |  | 4 | 2019-2020 | 位于信息产业园南海五路西侧，面积约4公顷。 | 0.22 | 0.1 | 海沧区建设局 | 赖林贵 | 18250756249
1-9 | 集美区 |  | 0 | 15.1 |  |  | 0.3507 | 0.4507
1-9-36 | 集美北站片区汽车物流中心周边道路整治提升工程 | 在建 |  | 2.5 | 2019-2020 | 透水砖园路破除修复720.18平方米，新建透水砖园路破除修复572.22平方米，绿化拆除修复25541平方米及相应的浇灌工程等。 | 0.0567 | 0.0567 | 集美区市政园林局 | 林克平 | 15859121125
1-9-37 | 杏东生活区景观绿化提升工程 | 前期 |  | 1.2 | 2019-2020 | 绿化提升及园林绿化附属工程、照明工程、浇灌系统，铺装面积4325.26平方米，绿化提升面积（含浇灌）约11834平方米 | 0.084 | 0.084 | 集美区市政园林局 | 叶铭 | 13599927818
1-9-38 | 集美北部中央公园 | 在建 |  |  | 2016-2020 | 地下二层公共停车场及文化创意展区，地上公园景观绿地。（工程总投资4.8亿，绿化占小部分） |  | 0.1 | 集美区市政园林局 | 黄成宇 | 13950019961
1-9-39 | 杏林北路与杏锦路社区公园 | 前期 |  | 6.85 | 2020 | 改造面积24914平方米，，其中景观绿化16734平方米，硬景部分改造面价8180平方米。 | 0.08 | 0.08 | 集美区市政园林局 | 林凌燕 | 13950134037
1-9-40 | 园博社区绿地景观绿化提升工程 | 前期 |  | 1.75 | 2020 | 原中航城A区售楼处景观绿化提升，面积1.75万平方米 | 0.05 | 0.05 | 集美区市政园林局 | 叶铭 | 13599927818
1-9-41 | 洪厝公园景观绿化提升工程 | 前期 |  | 2.8 | 2020 | 社区公园景观绿化提升，面积2.8万平方米 | 0.08 | 0.08 | 集美区市政园林局 | 叶铭 | 13599927818
1-10 | 翔安区 |  | 32.5 | 2.3 |  |  | 0.497 | 0.247
1-10-42 | 福厦铁路沿线马巷段环境综合整治工程 | 前期 | 19 |  | 2020-2020 | 整治面积约19000平方米。 | 0.077 | 0.077 | 翔安区建设局 | 江亚 | 18250716471
1-10-43 | 翔安西路（西亭路-翔安北路）退线绿化工程 | 前期 | 13.5 |  | 2019-2020 | 本工程为翔安西路（西亭路-翔安北路）退线绿化工程，项目起于西亭路，终于翔安北路，全长2400米。退线绿化面积为134283㎡。 | 0.22 | 0.07 | 翔安区市政园林局 | 王桂珍 | 15980836854
1-10-44 | 阳塘公园 | 前期 |  | 2.3 | 2020-2021 | 阳塘公园位于阳塘安居小区配套小学东侧，总用地面积23017.5平方米 | 0.2 | 0.1 | 翔安区市政园林局 | 蔡慧雯 | 13950020111
1-11 | 同安区 |  | 6.8 | 0.16 |  |  | 0.75256 | 0.434
1-11-45 | 同安卿朴湿地工程 | 在建 | 6.8 |  | 2019-2021 | 同安卿朴湿地工程位于同安污水处理厂东侧，总设计面积约6.8万㎡，通过土方填挖平衡处理，尾水净化表流湿地约1.8万㎡。建设内容包括园建工程、护岸工程、照明工程、绿化工程等绿道系统配套工程 | 0.14656 | 0.11 | 同安区市政园林局 | 林志勇 | 15606091282
1-11-46 | 朱紫门广场景观环境提升工程 | 在建 |  | 0.16 | 2019-2023 | 项目位于同安银同妈祖天后宫旁的小广场，主要建设内容包括：拆除天后宫门前3栋民居，并进行环境整治提升改造，建设小广场，与慢行系统连接 | 0.026 | 0.024 | 同安区市政园林局 | 陈秋媛 | 13696909555
1-11-47 | 苏颂公园提升工程 | 前期 |  |  | 2020-2021 | 项目位于同安区环城南路文体中心附近，建设内容包括1.绿化种植工程：绿化苗木种植、原有苗木移植、原有苗木移除等；2.园建工程：新增景观亭、新增景观廊架、广场铺装调整、拆除原有部分铺装并外运垃圾等、恢复施工期间破坏的园路、施工围挡等；3.喷灌给水安装工程：PE喷灌给水管、新增特色景观灯柱、壁灯 | 0.2 | 0.1 | 同安区市政园林局 | 林志勇 | 15606091282
1-11-48 | 大轮山公园 | 前期 |  |  | 2020-2021 | 沿路木栈道改造、景观改造、绿化提升 | 0.25 | 0.15 | 同安区市政园林局 | 林志勇 | 15606091282
1-11-49 | 洋麻山公园景观提升改造工程 | 前期 |  |  | 2020-2021 | 项目位于汀溪镇，主要建设内容包括：景观提升、登山步道改造提升、排水沟改造提升、主要节点绿化提升、停车场及相关附属配套设施建设等 | 0.13 | 0.05 | 同安区市政园林局 | 林志勇 | 15606091282
（二） | 慢行系统建设（含市政道路、公园、环湖、山体的慢行系统） |  | 30.2 | 0 |  |  | 1.0663 | 0.84
2-1-50 | 南镇山公园周边慢行系统工程（石浔南路至龙东村段） | 在建 | 11.9 |  | 2019-2026 | 项目位于同安区洪塘镇，用地为龙东溪（石浔南路至龙东村段）河道河岸及退线绿地，起点与石浔南路相交，终点为龙东村口，长3公里，总面积119155平方米。主要建设内容包括：滨河慢行道与景观节点建设、自行车道建设、退线绿地改造提升以及附属配套设施完善等 | 0.1949 | 0.12 | 同安区市政园林局 | 苏悦茹 | 13400683089
2-1-51 | 同安主城区慢行系统景观提升工程 | 前期 | 16 |  | 2019-2028 | 配套设施、园路完善、下穿通道景观提升、人行天桥涂装、绿化供水、节点绿化提升。 | 0.782 | 0.65 | 同安区市政园林局 | 陈秋媛 | 13696909555
2-1-52 | 芸溪路坑仔口慢行系统工程 | 在建 | 2.3 |  | 2019-2022 | 项目位于同安区西溪南岸滨水绿化带，设计起点接现状芸溪路，设计终点接省道S206线，全长约550米，宽度约30-50米，景观红线面积约22606平方米。主要建设内容包括绿化工程，自行车道、步行道、阶梯式挡墙、老码头等景观节点。 | 0.0894 | 0.07 | 同安区市政园林局 | 陈秋媛 | 13696909555