## Sheet1
附件
未列入省市重大重点的2020年计划开工亿元以上项目（不含1月份）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目所在区 | 建设年限 | 计划开工（年月） | 计划建成或部分建成（年月） | 估算总投资（亿元） | 项目目前所处阶段 （截止2月份） | [5 empty] | 责任单位 | 建设(筹建、代建）单位
[7 empty] | 用地规划/用地出让阶段 | 可研阶段 | 项目审批阶段 | 用地、用林、用海手续办理阶段 | 征拆阶段 | 项目招标阶段
| 总计84个 |  |  |  |  | 626.5
基础设施领域33个
1 | 健康步道沿途建筑景观提升项目 | 思明区 | 2020-2020 | 2020.04 | 2020.08 | 1.2 | [5 empty] | √ | 思明区政府 | 东区开发有限公司
2 | 思明区污水两高建设正本清源项目 | 思明区 | 2020-2021 | 2020.06 | 2021.12 | 27.71 | √ | [5 empty] | 思明区政府 | 思明区市政中心
3 | 南湖公园西园调蓄池 | 思明区 | 2020-2021 | 2020.03 | 2021.12 | 1.8 |  | √ |  |  |  |  | 思明区政府 | 厦门市市政建设开发有限公司
4 | 信息产业园电力隧道工程 | 海沧区 | 2020-2020 | 2020.05 | 2020.12 | 1 |  |  | √ |  |  |  | 海沧区政府 | 厦门海沧土地开发有限公司
5 | 厦门新机场蔡厝片区翔安西路（翔安东路-滨溪南路段） | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.12 | 1.0261 | √ | √ |  | √ |  |  | 机场片区指挥部 | 象屿港湾
6 | 厦门新机场蔡厝片区翔安西路（翔安东路-溪东路段）地下综合管廊工程 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.12 | 3.1 | √ | √ |  |  |  |  | 机场片区指挥部 | 象屿港湾
7 | 厦门新机场蔡厝片区溪西路（翔安南路至滨海东大道）及后溪路（望嶝北路至溪西路）(次干道） | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.06 | 2022.12 | 1.7 | √ | √ |  |  |  |  | 机场片区指挥部 | 象屿港湾
8 | 厦门新机场莲河片区防潮海堤工程 | 翔安区 | 2020-2021 | 2020.09 | 2022.09 | 2.8 | √ | √ | √ |  |  |  | 机场片区指挥部 | 住宅集团
9 | 厦门新机场东进场路（机场2#变-航站楼段）综合管廊工程 | 翔安区 | 2020-2023 | 2020.07 | 2023.02 | 3.5549 | √ | √ | √ |  |  |  | 机场片区指挥部 | 厦门市政管廊投资管理有限公司（厦门翔业集团有限公司）
10 | 厦门新机场环嶝路（一期） | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.09 | 5.8 |  | √ |  |  |  |  | 机场片区指挥部 | 代建单位：厦门路桥建设集团有限公司
11 | 厦门新机场大嶝岛环岛护岸工程 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.10 | 10.2897 |  | √ |  |  |  |  | 机场片区指挥部 | 市土地发展中心、路桥集团
12 | 孚莲东二路（东孚南路-环湖路段）工程 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.07 | 2021.12 | 1 | √ | √ |  |  |  |  | 马銮湾新城片区指挥部 | 百城公司
13 | 马銮湾新城集美片区环湾东路 | 集美区 | 2020-2023 | 2020.11 | 2021.12 | 3 | √ | [5 empty] | 马銮湾新城片区指挥部 | 住宅集团
14 | 霞飞路改造工程 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2021.05 | 2.1 | √ | √ |  |  |  |  | 马銮湾新城片区指挥部 | 海沧城建
15 | 马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程 | 集美区 | 2020-2021 | 2020.03 | 2021.06 | 1.5 | √ | √ | √ |  |  |  | 马銮湾新城片区指挥部 | 住宅集团
16 | 灌口东部新区给水主管网工程 | 集美区 | 2020-2022 | 2020.12 | 2022.12 | 1 | √ |  |  | √ | √ |  | 集美区政府 | 集美国投
17 | 同安工业园区水质净化厂工程 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.11 | 2022.12 | 8 | √ | [5 empty] | 同安区政府 | 水务环科公司
18 | 翔安区2019年马巷镇农村生活污水治理工程包 | 翔安区 | 2020-2021 | 2020.06 | 2021.12 | 4.58 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 厦门翔安投资发展有限公司
19 | 翔安区新店镇2020年前岑、赤土埕等27个村庄生活污水治理工程 | 翔安区 | 2020-2021 | 2020.08 | 2021.12 | 3.2 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 厦门市翔安市政集团有限公司
20 | 过芸溪湿地整治工程 | 海沧区 | 2020-2021 | 2020.11 | 2021.12 | 1.2 | √ | [5 empty] | 马銮湾新城片区指挥部 | 百城公司
21 | 马銮湾新城环湾岸线内湾段绿化工程 | 海沧区 | 2020-2021 | 2020.06 | 2021.12 | 1.2 | √ | √ |  |  |  |  | 马銮湾新城片区指挥部 | 百城公司
22 | 马銮湾新城环湾岸线新月段绿化工程 | 海沧区 | 2020-2021 | 2020.09 | 2021.12 | 1.2 | √ | √ |  |  |  |  | 马銮湾新城片区指挥部 | 百城公司
23 | 轨道交通3号线沿线市政改造（岛内段）工程 | 思明区 湖里区 | 2020-2021 | 2020.09 | 2021.03 | 7.5 |  | √ |  |  |  |  | 市市政园林局 | 厦门市市政工程中心
24 | 五缘湾片区污水截流系统改造工程（五缘湾湾顶调蓄池） | 湖里区 | 2020-2021 | 2020.09 | 2021.12 | 3.32 |  | √ |  |  |  |  | 市市政园林局 | 市排水公司、市政开发公司
25 | 高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程 | 湖里区 | 2020-2022 | 2020.12 | 2022.12 | 9.66 |  | √ |  |  |  |  | 市市政园林局 | 市排水公司、市政开发公司
26 | 高崎污水处理厂尾水排海管 | 湖里区 | 2020-2021 | 2020.08 | 2021.07 | 1.95 |  | √ |  |  |  |  | 市市政园林局 | 市排水公司、市政开发公司
27 | 洪塘水质净化厂配套主干管及泵站工程 | 同安区 | 2020-2021 | 2020.09 | 2021.12 | 3 |  | √ |  |  |  |  | 市市政园林局 | 市政排水公司（厦门市市政建设开发有限公司）
28 | 集美污水处理厂四期工程 | 集美区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.12 | 4.01 |  | √ |  |  |  |  | 市市政园林局 | 市政水环境有限公司
29 | 澳头污水处理厂二期工程 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.12 | 4.5 |  | √ |  |  |  |  | 市市政园林局 | 市政水环境有限公司
30 | 海沧污水厂尾水管道工程（陆域段） | 海沧区 | 2020-2021 | 2020.07 | 2021.4 | 2.3 |  | √ |  |  |  |  | 市污水指挥部 （市市政园林局） | 厦门百城建设投资有限公司
31 | 集美铁山2#污水泵站至前场再生水厂污水主干管工程 | 集美区 | 2020-2022 | 2020.12 | 2022.06 | 1.33 |  | √ |  |  |  |  | 市污水指挥部 （市市政园林局） | 厦门百城建设投资有限公司
32 | 洪塘再生水厂配套国道324复线（同安段）污水干管及后曾泵站工程 | 同安区 | 2020-2021 | 2020.08 | 2021.06 | 1.45 |  | √ |  |  |  |  | 市污水指挥部 （市市政园林局） | 厦门百城建设投资有限公司
33 | 植物园南门入口区一期工程 | 思明区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.12 | 1.1158 |  | √ |  |  |  |  | 思明区政府、市市政园林局 | 植物园（业主）、市市政开发公司（代建）
工业领域17个
34 | 施爱德外科扩产产业化项目 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.09 | 8.5 |  |  | √ |  |  |  | 海沧区政府 | 大博医疗科技股份有限公司
35 | 博益宁骨科扩产产业化项目 | 海沧区 | 2020-2023 | 2020.09 | 2023.03 | 15 |  |  | √ |  |  |  | 海沧区政府 | 大博医疗科技股份有限公司
36 | 千秋业增资扩产 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.07 | 2022.12 | 1 |  |  | √ |  |  |  | 海沧区政府 | 厦门千秋业水泥制品有限公司
37 | 通达四期（宜家） | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.12 | 1 |  |  | √ |  |  |  | 海沧区政府 | 通达（厦门）科技有限公司
38 | 一点科技 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.06 | 3.5 |  |  | √ |  |  |  | 海沧区政府 | 厦门一点智能科技有限公司
39 | 唯恩电气 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.10 | 2022.10 | 1.7 | √ | [5 empty] | 火炬管委会 | 厦门唯恩电气有限公司
40 | 火炬数码广场 | 湖里区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.12 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 火炬管委会 | 厦门火炬集团有限公司
41 | 晋大纳米工业园 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.12 | 3 |  |  |  | √ |  |  | 火炬管委会 | 晋大纳米科技（厦门）有限公司
42 | 宣凯科技数控机床生产基地 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.01 | 1 |  |  |  | √ |  |  | 火炬管委会 | 宣凯（厦门）科技股份有限公司
43 | 中顺半导体大规模高端LED封装测试产线项目 | 同安区 | 2020-2023 | 2020.07 | 2023.12 | 3 |  |  |  |  | √ | √ | 火炬管委会 | 待定
44 | 微生物发酵生产不饱和脂肪酸和天然抗氧化产品的研发与生产化项目 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.08 | 1.48 |  |  | √ |  |  |  | 同安区政府 | 厦门汇盛生物有限公司
45 | 容大科技全系列产品生产研发中心 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.09 | 1.2 |  |  | √ |  |  |  | 同安区政府 | 厦门容大合众电子科技有限公司
46 | 自动智能化小家电生产基地建设项目 | 同安区 | 2020-2023 | 2020.07 | 2023.07 | 1.44 |  |  | √ |  |  |  | 同安区政府 | 厦门优尔智能科技股份有限公司
47 | 精密智能流体传动设备制造项目 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.07 | 2022.10 | 1.19 |  |  | √ |  |  |  | 同安区政府 | 厦门环海流体自动化有限公司
48 | 广州精陶 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.06 | 2022.06 | 3.2 |  |  | √ |  |  |  | 海沧区政府 | 广州精陶机电设备有限公司
49 | 翔安八方通用厂房南侧项目 | 翔安区 | 2020-2023 | 2020.12 | 2022.12 | 6 | √ | [5 empty] | 火炬管委会 | 火炬集团
50 | 固杰科技 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.1 | 2022.12 | 8 | √ | [5 empty] | 海沧区政府 | 固杰科技有限公司
服务业领域8个
51 | 厦门国际创新智慧产业园 | 湖里区 | 一期2020-2023；二期待定 | 一期2020.11；二期待高崎机场关停之日起半年内开工 | 一期于2023年11月竣工；二期待定 | 25.8 |  |  | √ |  |  |  | 自贸委 | 厦门市政投资有限公司
52 | 闽昱置业创新园408酒店地块 | 湖里区 | 2020-2023 | 2020.12 | 2023.12 | 3.5 |  |  | √ |  |  |  | 湖里区政府 | 闽昱（厦门）置业有限公司
53 | 嘉丽广场二期 | 思明区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.12 | 20 |  |  | √ |  |  |  | 思明区政府 | 厦门顶峰房地产开发有限公司
54 | 五缘湾地下商业街 | 湖里区 | 2020-2023 | 2020.09 | 2023.12 | 20 |  |  | √ |  |  |  | 湖里区政府 | 厦门市明炜建设开发有限公司
55 | 国贸+中交联合体J2019P02地块 | 集美区 | 2020-2023 | 2020.06 | 2023.12 | 40 | √ | √ |  | √ | √ |  | 集美区政府 | 国贸+中交
56 | 正荣地产2019JP05地块 | 集美区 | 2020-2025 | 2020.06 | 2025.12 | 17.5 | √ | √ |  | √ | √ |  | 集美区政府 | 正荣地产
57 | 顺丰创新产业基地 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.04 | 2022.12 | 6 | √ | √ | √ |  |  |  | 同安区政府 | 厦门市丰预泰产业园管理有限公司
58 | 裕景中心 | 思明区 | 2020-2024 | 2020.09 | 2022.12 | 40 |  |  | √ |  |  |  | 思明区政府 | 裕景兴业厦门有限公司
民生社会事业领域26个
59 | 厦门大学附属学校沙美校区 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.12 | 2.86 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 厦门翔发地产有限公司
60 | 新店中学初中扩建 | 翔安区 | 2020-2023 | 2020.12 | 2023.03 | 2 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 厦门翔发地产有限公司
61 | 翔安区第二实验小学黎安校区 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.06 | 2022.12 | 1.7431 | [5 empty] | √ | 翔安区政府 | 厦门坤煌房地产开发有限公司
62 | 后村小学 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.12 | 1.5 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 厦门翔发地产有限公司
63 | 嶝山小学 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.08 | 2022.04 | 1.4 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 厦门翔发地产有限公司
64 | 马銮湾新城集美片区柏涛学校（原：滨北中学） | 集美区 | 2019-2022 | 2020.12 | 2023.02 | 2.5 | √ | [5 empty] | 马銮湾新城片区指挥部 | 住宅集团
65 | 竹浦小学 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.12 | 1.32 |  | √ |  |  |  |  | 环东海域新城暨现代服务业基地片区指挥部 | 厦门翔发地产有限公司
66 | 集美新城莲花小学 | 集美区 | 2014-2023 | 2020.09 | 2022.12 | 1 |  |  | √ |  |  |  | 集美新城片区指挥部 | 建设单位：厦门市集美区教育局 代建单位：厦门特工开发有限公司
67 | 集美新城明珠小学 | 集美区 | 2017-2023 | 2020.12 | 2022.12 | 1.2 |  |  | √ |  |  |  | 集美新城片区指挥部 | 建设单位：厦门市集美区教育局 代建单位：厦门特工开发有限公司
68 | 同安卿朴中小学 | 同安区 | 2020-2022 | 2020.09 | 2022.09 | 3.2222 | √ | √ | √ |  | √ |  | 同安区政府 | 东区开发有限公司
69 | 后溪老人养护中心 | 集美区 | 2019-2023 | 2020.12 | 2022.12 | 1.8 |  | √ |  |  |  |  | 集美新城片区指挥部 | 建设单位：厦门市集美区后溪镇政府/代建单位：厦门特工开发有限公司
70 | 西亭官任安置房A1地块 | 集美区 | 2020-2023 | 2020.12 | 2023.12 | 9.1 | √ | √ |  | √ |  |  | 集美区政府 | 杏林建设
71 | 轨道交通3号线华荣路站配套项目 | 湖里区 | 2020-2022 | 2020.05 | 2022.12 | 4.11 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 轨道交通建设指挥部 | 厦门轨道交通集团
72 | 集美新城北站综合服务中心 | 集美区 | 2019-2023 | 2020.12 | 2022.12 | 1 |  | √ |  |  |  |  | 集美新城片区指挥部 | 建设单位：厦门市集美区机关事务管理局 代建单位：厦门特工开发有限公司
73 | 集美新城软件园三期片区卫生服务中心及街道综合服务中心 | 集美区 | 2020-2022 | 2020.11 | 2022.12 | 1.8165 |  |  | √ |  |  |  | 集美新城片区指挥部 | 集美区机关事务管理局（厦门信息集团有限公司）
74 | 福厦客专（同安段）龙西安置房 | 同安区 | 2020-2023 | 2020.03 | 2023.03 | 6.2674 | √ | √ | √ | √ |  |  | 同安区政府 | 厦门路桥工程投资发展有限公司
75 | 海洋三所（厦门）海洋科考综合保障基地（含“蛟龙探海”一期工程生物分馆）一期二期工程 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.06 | 2022.12 | 1.2171 |  |  | √ | √ |  | √ | 翔安区政府 | 厦门东区开发有限公司（代建单位）
76 | 田墘新村建设工程 | 翔安区 | 2020-2022 | 2020.12 | 2022.12 | 3.375 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 建设单位：翔安区大嶝镇田墘社区居民委员会，代建单位：厦门翔安建设发展有限公司
77 | 石村公交场站 | 思明区 | 2020-2023 | 2020.09 | 2023.5 | 2.58 | √ |  |  | √ |  |  | 思明区政府 | 厦门公交集团有限公司
78 | 岭兜安置房 | 思明区 | 2020-2023 | 2020.08 | 2023.8 | 14 |  | √ |  |  |  |  | 思明区政府 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司
79 | 公安特警基地训练场 | 海沧区 | 2020-2022 | 2020.03 | 2022.12 | 1.8997 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 建设单位：厦门市公安局，代建：厦门湖里建发城建集团有限公司
80 | 同安新城西柯片区安置房二期 | 同安区 | 2020-2025 | 2020.08 | 2025.08 | 22.54 | √ | [5 empty] | 同安区政府 | 同安区建设局（厦门市特房海湾投资有限公司）
81 | 2019P05 | 湖里区 | 2020-2023 | 2020.10 | 2023年 | 89 |  |  | √ |  |  |  | 湖里区政府 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司
82 | 2019P01 | 湖里区 | 2020-2022 | 2020.05 | 2022年 | 75 |  |  | √ |  |  |  | 湖里区政府 | 厦门骏鸣房地产开放有限公司
83 | 五星嘉园 | 翔安区 | 2020-2023 | 2020.12 | 2023.12 | 9.1262 |  | √ |  |  |  |  | 翔安区政府 | 厦门翔安建设发展有限公司
84 | 刘埭嘉园安置房 | 同安区 | 2020-2023 | 2020.11 | 2023.04 | 1.78 | √ | √ |  |  |  |  | 同安区政府 | 同安区建设局（厦门市特房海湾投资有限公司）