附件

**厦门市卫生健康发展建设三年行动计划**

**(2021—2023年）重点项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点领域** | **重点项目** | **项目建设内容** |
| 1 | 实施公共卫生能力提升建设 | 加强疾控机构硬件设施建设 | 常住人口超过100万人的思明区、湖里区和集美区疾控机构设备配置基本达到设区市水平。推进区级疾控中心标准化建设，加快配置一批急需基础的微生物检测和理化分析设备，促进提升体系能力水平。持续加强市、区疾控中心仪器设备配备。 |
| 加强公共卫生专业队伍建设 | 市疾控中心各专业设置首席专家，打造省内一流专业团队，建立现场流行病学实训平台；打造6支卫生应急队伍，提升突发、新发传染病4-6小时内的快速病毒鉴别能力。 |
| 加强公共卫生风险监测预警能力建设 | 完善多层级突发传染病疫情及突发公共卫生事件监测体系，完善厦门市传染病疫情监测溯源系统建设。 |
| 加强公共卫生医疗救治能力建设 | 按照发热门诊设置标准新建、改扩建23个市、区二级及以上综合医院、所有儿童专科医院发热门诊，并配置必要设施设备。设立独立建制的市级传染病医院，编制床位800张。 |
| 加强突发公共卫生事件应急处置能力建设 | 根据省卫健委统一部署，推进突发事件卫生应急管理和指挥决策信息系统建设。开展突发化学中毒事件卫生应急救援能力建设，推进突发核辐射事件卫生应急救援基地建设。 |
| 2 | 提升医疗服务体系服务能力 | 加强医疗服务体系建设 | 支持三级综合医院建设卒中中心、胸痛中心、创伤中心、呼吸诊疗中心，提升综合医院急危重症救治能力；力争到2023年底超过40%的基层医疗机构达到“优质服务基层行”推荐标准。 |
| 推进区域医疗中心建设 | 更大力度推进复旦中山厦门医院、复旦儿科厦门医院、川大华西厦门医院和北京中医药大学东直门医院厦门医院4个国家区域医疗中心试点建设，积极挖掘争取新的国家区域医疗中心。 |
| 提升医疗水平建设 | 巩固加强全市5个省级临床医学中心、12个国家临床重点专科和42个省级临床重点专科建设。遴选新一批省级临床重点专科建设项目。 |
| 加强市、区医疗机构基础设施建设 | 推进川大华西厦门医院、环东海域医院、马銮湾医院等12个医疗机构基建工作。 |
| 规范社会办医建设 | 督促各社会办医疗机构修订完善现有医疗规范和制度。加强市级医疗质控中心对社会办医疗机构的医疗质量控制督导工作，按照《厦门市卫生健康委 厦门市财政局关于印发厦门市鼓励民间资本办医财政扶持政策实施细则的通知》（厦卫规〔2021〕1号），对符合条件的社会办医疗机构每年的医保急诊人次和出院人次进行补助，同时鼓励符合条件的社会办医疗机构新增床位，按文件标准给予补助。 |
| 3 | 加强妇幼健康服务体系建设 | 推动生育全程优质服务区建设 | 完善思明区、湖里区妇幼生育全程服务项目；推动市妇幼保健院与区妇幼保健院开展深度合作，探索妇幼医联体合作模式。 |
| 提升二级以上公立综合医院妇幼健康服务能力 | 到2023年，市级危重孕产妇救治中心完成妇幼健康服务能力标准化建设，有条件的区级中心参照执行。 |
| 加大产前诊断机构服务能力 | 鼓励达到申报条件的机构积极申报产前诊断资质和产前筛查资质。到2023年，新增1家产前诊断机构。 |
| 推进普惠性托育园建设 | 2023年，全市3岁以下婴幼儿托位数力争达到1.9万个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到3.5个，托幼一体化比例至少达到10%。 |
| 4 | 推进老年健康服务体系建设 | 老年健康服务体系建设 | 到2022年底，全市二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到50%。持续推进老年友善医疗机构建设，到2022年底，80%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗机构成为老年友善医疗机构。争取全市创建3个全国示范性老年友好型社区。 |
| 5 | 加快中医药服务体系建设 | 中医药服务体系建设 | 深入推进以中医为特色的国家区域医疗中心建设。培养名中医继承人，遴选省级师带徒继承人100人以上，培养市级师带徒继承人60人以上。 |
| 6 | 强化职业病防治基础能力建设 | 职业病防治基础能力建设 | 到2023年，实现新增1家三级医院作为职业病诊断机构；支持依托三级医院建设1家尘肺病康复中心,在1-2家社区卫生服务中心开展尘肺病康复试点工作。 |
| 7 | 支持卫生人才队伍建设与科研创新发展 | 推进医学科技创新能力建设 | 2022年，力争至少新增省级临床医学研究中心、国家临床研究中心分中心各1家。加强市疾控中心生物安全三级实验室能力建设，支持厦门大学生物安全三级实验室建设。 |
| 加快卫生健康人才队伍建设 | 打造名医工作室成为引育人才精品平台。支持全市基层医疗卫生机构公开招聘200名以上医学人才。根据福建省卫生职业学校教学进度，预计持乡村医生参加执业能力提升培训100人左右。 |
| 8 | 推进全民健康信息化建设 | 加强智慧医院信息化建设 | 建设完善全市统一结算服务平台，以居民电子健康码为抓手，推进多码融合应用。 |
| 推进卫生健康信息共享协同 | 建立区域医学影像共享平台，推行医疗机构数字影像“云胶片”服务。持续推进全市所有医疗机构医学影像共享互认。 |
| 提升公共卫生信息化水平 | 建设疫苗全程可追溯信息化管理体系并融入预防接种云平台。加快数字化门诊建设。规划建设厦门市卫生健康综合业务监管平台。到2023年底，推动形成全市联网、全面对接、层级监管、多方联动的综合管理“一张网”。 |
| 促进健康医疗大数据创新应用 | 到2023年底，建成肝癌、慢阻肺、乳腺癌等病种的专病库和生物样本库，为开展医学临床科研、生命科学研究提供数据与技术支撑。 |